OBEC ZÁVADKA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016 – 2022

s výhľadom do roku 2025

| Názov: | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 |
| --- | --- |
| Územné vymedzenie: | Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, obec Závadka |
| Územný plán mesta schválený: | áno |
| Dátum schválenia PHSR: | 11.12.2015 |
| Dátum platnosti: | 11.12.2015 – 31.12.2025 |
| Verzia | 1.0 |
| Publikovaný verejne: | na webovom sídle obce Závadka www.zavadkahe.sk |

Obsah

ÚVOD	4

ČASŤ 1: ANALYTICKÁ ČASŤ	8

Časť A.I Analýza vnútorného prostredia	8

Časť A.II Analýza vonkajšieho prostredia	28

Časť A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia	34

ČASŤ B: STRATEGICKÁ ČASŤ	40

ČASŤ C: PROGRAMOVÁ ČASŤ	42

ČASŤ D: REALIZAČNÁ ČASŤ	62

ČASŤ E: FINANČNÁ ČASŤ	70

Časť E.I Indikatívny finančný plán PHSR	70

Časť E.II Finančná časť	71

ZÁVER	76

Povinné prílohy PHSR	77

# ÚVOD

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025“ ďalej len „PHSR“ je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza  z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu             s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov  s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie. Je teda otvoreným a živým dokumentom, ktorý bude podľa potreby doplňovaný a aktualizovaný.

PHSR je strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na území obce. Zároveň je aktualizáciou predchádzajúceho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja – Združenie obcí Topoľ (obce Hudcovce, Karná, Lieskovec, Myslina, Topoľovka a Závadka) na obdobie 2007 – 2016.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomický a kultúrnu sféru. Je programom cielených opatrení, navrhnutých pre oživenie ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce, ktorý bude priebežne doplňovaný a aktualizovaný na základe výsledkov ročného hodnotenia. Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je nástrojom pre zlepšenie podmienok na život a prácu obyvateľov obce a na hľadanie svojich vlastných možností rozvoja v obci.

„PHSR“ je spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, verzia 2.0, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v mesiaci február 2015  v nadväznosti na Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe PHSR boli analyzované koncepčné dokumenty obecného, regionálneho a celoštátneho významu. Ich zoznam je uvedený v povinnej prílohe č. 2.

Formulár č. Ú 1 – Zámer spracovania  PHSR

| Názov dokumentu | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025 |
| --- | --- |
| Forma spracovania | Interným spôsobom a s pomocou externých odborníkov |
| Riadenie procesu spracovania | Spôsob riadenia procesu spracovania: - vytvorenie riadiaceho tímu - vytvorenie pracovných skupín - zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie, dotazníky) |
| Obdobie spracovania | obdobie spracovania 08/2015 – 12/2015 harmonogram spracovania (formulár č. Ú 2) |
| Financovanie spracovania | Z vlastných rozpočtových prostriedkov obce |

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Harmonogram spracovania PHSR obce Závadka bol odhadnutý na približne 5 mesiacov (august 2015 – december 2015). Prvým krokom bolo zostavenie a schválenie zámeru obecným zastupiteľstvom. Nasledovalo zriadenie riadiaceho tímu a pracovných skupín a zverejnenie informácie o spracovaní PHSR verejnosti na webovej stránke obce. Pripravil sa Dotazník pre vernosť na získanie

informácií priamo od obyvateľov obce a vypracovala sa analytická časť dokumentu. Ex hodnotenie predošlého PHSR bolo nutným procesom pre získanie vstupných informácií do programovej časti. Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR je výstupom strategickej a programovej časti dokumentu. Výber projektov a ich finančný rámec predstavovalo finančnú časť dokumentu. Finalizácia dokumentu predstavovala pripomienkovanie, prerokovanie a schválenie PHSR zastupiteľstvom. Harmonogram spracovania jednotlivých častí dokumentu je uvedený v nasledujúcej tabuľke „Harmonogram spracovania PHSR“.

Formulár č. Ú 2 – Harmonogram spracovania PHSR v roku 2015

| Harmonogram spracovania PHSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termín | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Úvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programová časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu

| Úvod: | - Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol) - V úvodnej fáze prípravy dokumentu PHSR obce Závadka na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 vedenie obce rozhodlo o Zámere spracovania dokumentu na nasledujúce obdobie (7 rokov) a s výhľadom (10 rokov). Zostavil sa riadiaci tím, tri pracovné skupiny (oblasť: hospodárska, sociálna, environmentálna) a vypracoval sa Harmonogram spracovania PHSR. O zámere a začiatku spracovania PHSR bola verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky, informačnej tabule obce a na zasadnutí obecného zastupiteľstva. - Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia. - Zhodnotenie predchádzajúceho PHSR |
| --- | --- |
| Časť 1: Analytická časť | - Analýza vnútorného prostredia - Analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území - Zhodnotenie súčasného stavu územia |
| Časť 2: Strategická časť | - Vízia územia - Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna) |
| Časť 3: Programová časť | - Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám - Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov |
| Časť 4: Realizačná časť | - Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR - Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR - Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám - Systém monitorovania a hodnotenia - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (2016+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov. |
| Časť 5: Finančná časť | - Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR - Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) - Hodnotiacu tabuľku pre výber projektov |
| Záver | Informácia o schválení a zverejnení PHSR. |
| Prílohy | - Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR - Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva) - Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR - Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (2016+2) - Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve |

Zdroj: vlastné spracovanie

EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHSR

Spracovanie ex-post hodnotenia predchádzajúceho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka spracovala samospráva obce. Prehľad realizovaných aktivít vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácií PHSR je uvedený vo formulári U6 (samostatná príloha dokumentu).

# ČASŤ 1: ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť PHSR prináša komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce     s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia obce.

Riadiaci tím preto spracoval analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia obce, uskutočnil prieskum medzi verejnosťou, vyhodnotil plnenie predošlého PHSR obce, projektovú pripravenosť investícií k termínu vypracovania PHSR a súhrnné zhodnotenie súčasného stavu obce.

## Časť A.I Analýza vnútorného prostredia

Základná charakteristika obce

Tabuľka č. A 1

| Základná charakteristika k 30.09.2015 |  |
| --- | --- |
| Kód obce | 521043 |
| Názov okresu | Humenné |
| Názov kraja | Prešovský |
| Štatút obce | obec |
| Prvá písomná zmienka o obci | 1543 |
| Nadmorská výška obce (v metroch nad morom) | 152 |
| Celková výmera územia obce | 570 ha |
| Počet obyvateľov | 529 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 92,81 |
| PSČ | 066 01 |
| Telefonické smerovacie číslo | 057 |

Zdroj: ŠÚ SR, Obecný úrad Závadka 2015

Poloha obce

Obec Závadka sa nachádza v okrese Humenné v Prešovskom kraji, 1 km západne od okresného mesta Humenné v doline potoka Ondavka v Humenskom pohorí. Okrem okresného mesta Humenné susedí s obcami Myslina, Topoľovka a Brekov.  Obec Závadka v predmetnom území plní funkciu obytnú, je to prímestská obytná zóna.

Zdroj: https://www.maps.google.sk

História obce

Najstaršie správy o Závadke vznikli v polovici 16. storočia v súvislosti s riešením vlastníckych vzťahov medzi Drughetovcami k ich dedičnému brekovsko – humenskému panstvu, na ktorom vtedy jestvovala aj táto dedina.

Zapísaná bola nepochybne už v listine v roku 1543, ale príslušná časť riadku je poškodená a text nečitateľný. V roku 1548 mala názov Zawathka, Zawoda a v roku 1549 Zawatka. Jej názov je charakteristický pre dediny založené šoltýsmi a poddanými. Na neskorý výskyt dokladov sa predpokladá, že ju založili koncom 15. storočia, prípade v prvých desaťročiach 16. storočia. V najstarších listinách vystupuje obec pod názvom Zamotka, pri založení v roku 1556 bol v obci mlyn, kaštieľ a 3 domy.

Sídlisko malo v roku 1600 obývané a zdanené 4 poddanské domy. Na prelome 16. a 17 storočia bola Závadka malou dedinou s poddanským obyvateľstvom.

Závadku začiatkom 17. storočia poddanské obyvateľstvo opustilo alebo v roku 1610 vyhorela. V susedstve alebo v blízkosti Závadky jestvovali v stredoveku dediny Blažovce a Ondračovce. Obec patrila panstvu Valentína Drugetha, ktorý býval v Humennom. Zomrel v roku 1609, preto Závadku spravoval v rokoch 1610-1620 Juraj Drugeth. V roku 1808 mala názov Homonnazavod až do roku 1918. V roku 1828 mala obec 30 domov a 230 obyvateľov, v roku 1910 to bolo 40 domov a 242 obyvateľov a v roku 1980 obec mala 108 domov a 460 obyvateľov.

Dvadsiate storočie bolo pre obec veľmi významné, hlavne čo sa týka rozvoja. Medzi najvýznamnejšie udalosti patria:

1927 – uvedená do prevádzky prvá Obecná škola

1949 – elektrifikácia obce
1950 – založenie Jednotného roľníckeho družstva
1962 – vybudovanie nového rímskokatolíckeho kostola
1974-1976 – výstavba Materskej školy
1985 – odovzdanie do užívania Kultúrny dom

1993 – obecný vodovod

1997 – plynofikácia obce
2006 – postavený Dom nádeje

Prírodné pomery

Obec Závadka sa rozprestiera na východnom okraji Ondavskej vrchoviny. Z hľadiska geomorfologického členenia, územie obce patrí k provincii Východné Karpaty, subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízke Beskydy. Územie obce Závadka tvorí pahorkatina nachádzajúca sa v priestore medzi Brekovskou bránou a údolím Ondavky. Pozostáva z mezozoických hornín, prevažne vápenca. Pahorkatiny obkľučujúce obec sú: od východu, Háj (178 m.n.m), Verchne stany, Čabarky, Viničková hura (278 m.n.m), zo severu, Luhovky a Brusník (Panský les) (194 m.n.m).

Hydrologické pomery

Z hľadiska hydrogeografických charakteristík územie obce patrí k úmoriu Čierneho mora do povodia rieky Ondava. Hydrologickou osou územia je ľavostranný prítok Ondavy a to riečka Ondavka, prameniaca v neďalekej Ondavskej vrchovine. Riečka Ondavka preteká v smere toku obcami Myslilna, Závadka, Topoľovka a Hudcovce a ústi pri obci Továrne do rieky Ondava. Vodný tok, ktorý preteká obcou môžeme podľa režimu odtoku zaradiť do vrchovinno-nížinnej oblasti.

Vrchovinno – nížinná oblasť s vrchovinno- nížinným typom riek s dažďovo – snehovým režimom odtoku je charakteristická najnižšími vodnými stavmi koncom lete a na začiatku jesene (júl, august, september, október) v čase veľkej straty vody výparom.

Klimatické pomery

Obec leží v teplej oblasti subtypu charakterizovaného ako teplá – mierne vlhká. Priemerná teplota vzduchu v januári dosahuje -3,0°C, v júli 19,0°C, pričom priemerná ročná teplota vzduchu je 8-9oC. Priemerný ročný počet letných dní je 51, mrazových 120. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 100 - 120 dní. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 600 do 700 mm. Klimatické pomery sú výrazne ovplyvňované členitosťou územia, výškovou zonálnosťou a orientáciou voči svetovým stranám. Priemerný počet dní s dusným počasím je v rozmedzí 10 – 20 dní v roku. Bezmrazové obdobie trvá 160 -180 dní v roku, vykurovacie obdobie trvá 220 – 240 (i viac) dní v roku.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Prevažná časť územia patrí ku dubovo-hrabovým lesom. Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia patrí územie k dubovej zóne, horskej podzóne, flyšovej oblasti, okresu Beskydské predhorie, východného podokresu.

Pôdne pomery

Riešené územie patrí do flyšového pásma. Pretože na flyšové horniny je viazaná genéza hnedých pôd – kambizemí, tento pôdny typ v pôdnom pokryve prevláda. Kambizeme patria do skupiny pôd hnedých, pre ktoré je charakteristický proces hnednutia, alterácie, oxidického zvetrávania, s dominantným kambickým B-horizontom. Tento pôdny typ je však vlastnosťami veľmi heterogénny. V pôdnom kryte podstatnú časť zaberajú prevažne nasýtené kambizeme a to kambizeme modálne a kultizeme nasýtené až kyslé (sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších skeletnaných zvetralín nekarbonátových hornín) a kambizeme pseudoglejové nasýtené (sprievodné pseudogleje modálne a kultizeme, lokálne gleje). V bradlovom pásme sú zastúpené pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové i ostrovčeky typických a kambizemných rendzín a karbonátových litozemí na jurských vápencochbradiel. V nive vodného toku sú vyvinuté fluvizeme a glejové pôdy.

Na celom území prevláda stredná priepustnosť, veľká retenčná schopnosť pôd, neutrálna pôdna reakcia a mierne vlhký vlhkostný režim pôd.

Tabuľka č. A 2

| Pôdny fond obce v m2 |  |
| --- | --- |
| Celková výmera | 5 703 644,00 |
| Orná pôda | 2 447 189,00 |
| Chmeľnice | - |
| Vinice | - |
| Záhrady | 148 894,00 |
| Ovocné sady | - |
| Trvalé trávnaté porasty | 1 642 587,00 |
| Poľnohospodárska pôda | 4 238 670,00 |
| Lesné pozemky | 992 162,00 |
| Vodné plochy | 119 159,00 |
| Zastavané plochy a nádvoria | 259 606,00 |
| Ostatné plochy | 94 047,00 |

Zdroj: Katastrálny portál SR, 2015

V rámci pôdneho fondu má v obci najvyššie zastúpenie poľnohospodárska pôda, nasleduje orná pôda a trvalé trávnaté porasty. Najnižšie zastúpenie v rámci pôdneho fondu majú ostatné plochy, záhrady a vodné plochy.

Demografia

K 30.09.2015 žilo na území obce celkom 529 obyvateľov. Za obdobie piatich rokov došlo k nárastu počtu obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska, za posledných 15 rokov možno hovoriť o stabilnom vývoji v počte občanov v obci.

Tabuľka č. A 3

| Vývoj počtu obyvateľstva |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (30.09.2015) |
| Počet Obyvateľov | 520 | 538 | 537 | 532 | 534 | 529 |

Zdroj: Obecný úrad Závadka a ŠU SR, 2015

V rámci celkového počtu obyvateľov obec Závadka k dátumu 30.09.2015, predstavujú muži 48,77 % a ženy 51,23 %. Môžeme preto konštatovať, že zastúpenie mužov a žien v obci je relatívne vyrovnané.

Tabuľka č. A 4

| Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia (30.09.2015) |  |
| --- | --- |
| Muži | 258 |
| Ženy | 271 |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

S vývojom počtu obyvateľov súvisí aj vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda obyvateľstva obce. Počas rokov 2010 až 2014, resp. 2015 sa tieto ukazovatele vyvíjali nasledovne:

Tabuľka č. A 5

| Kategória/rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (30.09.2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narodení | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Zomretí | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Prirodzený prírastok | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 | -7 |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Tabuľka č. A 6

| Kategória/rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (30.09.2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prisťahovaní | 17 | 14 | 5 | 3 | 13 | 7 |
| Vysťahovaní | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Migračné saldo | +2 | +4 | -2 | -1 | +10 | +6 |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Tabuľka č. A 7

| Kategória/rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (30.09.2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prirodzený prírastok | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 | -7 |
| Migračné saldo | +2 | +4 | -2 | -1 | +10 | +6 |
| Celkový prírastok | -2 | +3 | -3 | -4 | +6 | -1 |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Migrácia obyvateľstva je ovplyvňovaná ekonomickou situáciou obce a mierou nezamestnanosti, situáciou na trhu práce či bytovou výstavbou a dostupnosťou bývania.  Na základe zistených údajov môžeme konštatovať, že prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva v obci Závadka za posledných päť rokov dosahuje prevažne záporné hodnoty. Naopak migračné saldo je prevažne kladné za posledné obdobie, čo je spôsobené príchodom nových obyvateľov do obce, najmä z okresného mesta Humenné. Táto skutočnosť je spôsobená jednak bezprostrednou blízkosťou obce pri okresnom meste ale aj ekonomickými faktormi ako sú výhodnejšie ceny pozemkov v obci oproti mestu, ale aj nárastom rekonštrukcií pôvodných rodinných domov, čo spôsobuje zlepšenie podmienok na bývanie.

Jednou z najväčších výziev ďalšieho rozvoja obce Závadka preto bude riešenie problémov spojených s ďalším demografickým vývojom. Stabilizáciu počtu obyvateľstva, schopnosť pritiahnuť nových obyvateľov a udržať si súčasných obyvateľov možno dosiahnuť len vhodnou politikou a stratégiou zo strany obce, ktorá bude otvorená voči obyvateľom, orientovaná na mladé rodiny s deťmi, rozvoj cenovo dostupného avšak kvalitného bytového fondu a zlepšenie dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti v obci, príp. zabezpečenie lepšej dostupnosti k týmto službám v susednom okresnom meste.

Tabuľka č. A 8

| Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity |  |
| --- | --- |
| Predproduktívny vek (14 rokov a menej) | 75 |
| Produktívny vek (od 15 do 64 rokov) | 370 |
| Poproduktívny vek (65 rokov a viac) | 84 |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Podľa posledného aktuálneho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 má v obci Závadka dominantné zastúpenie národnosť slovenská, čo predstavuje 98,51 %. Ostatné národnosti majú len minimálne zastúpenie.

Tabuľka č. A 9

| Národnosť v roku 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Slovenská | 530 | 98,51 % |
| Rusínska | 3 | 0,56 % |
| Ukrajinská | 1 | 0,19 % |
| Nezistená | 4 | 0,74 % |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Najvyšší počet obyvateľov v obci je rímskokatolíckeho vyznania (90,52 %), nasleduje gréckokatolícke vyznanie (4,46 %). Ostatné vyznania v obci majú minimálne zastúpenie, resp. neboli zistené pri poslednom Sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo  v roku 2011.

Tabuľka č. A 10

| Náboženské vyznanie v roku 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rímskokatolícka cirkev | 487 | 90,52 % |
| Gréckokatolícka cirkev | 24 | 4,46 % |
| Pravoslávna cirkev | 1 | 0,19 % |
| Kresťanské zbory | 5 | 0,93 % |
| Cirkev československá husitská | 1 | 0,19 % |
| Bez vyznania | 14 | 2,60 % |
| Nezistené | 6 | 1,12 % |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Vzdelanie

O vzdelanostnej štruktúre v obci Závadka hovorí samotná tabuľka č. A 11. Údaje sú na základe posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Najvyššie zastúpenie majú obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity. Nasledujú potom obyvatelia so vzdelaním úplným stredným odborným s maturitou, základným vzdelaním a stredným odborným bez maturity. Zhruba necelá desatina obyvateľstva má vysokoškolské vzdelanie. Podrobnejšie údaje o vzdelanostnej štruktúre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 11

| Vzdelanostná štruktúra v roku 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základné | 72 | 13,38 % |
| Učňovské (bez maturity) | 122 | 22,68 % |
| Stredné odborné (bez maturity) | 58 | 10,78 % |
| Úplné stredné učňovské (s maturitou) | 21 | 3,90 % |
| Úplné stredné odborné (s maturitou) | 110 | 20,45 % |
| Úplné stredné všeobecné | 16 | 2,97 % |
| Vyššie odborné vzdelanie | 5 | 0,93 % |
| Vysokoškolské bakalárske | 8 | 1,49 % |
| Vysokoškolské mag., inž., dokt. | 36 | 6,69 % |
| Vysokoškolské doktorandské | 2 | 0,37 % |
| Bez školského vzdelania | 77 | 14,31 % |
| Nezistené | 11 | 2,04 % |

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

V obci nie je v prevádzke žiadne školské zariadenie pre školopovinné deti. V predškolskom veku navštevujú deti materskú školu priamo v obci Závadka. Školopovinné deti navštevujú Základné školy v okresnom meste Humenné.

Nezamestnanosť

Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky hospodárskeho rastu. Obnova tvorby pracovných miest a zrýchlenie dynamiky sa prejavilo koncom 90-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest. Svetová hospodárska kríza ovplyvnila nezamestnanosť v celej SR. Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenával až do roku 2008 klesajúci trend. Relatívny počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v regióne prezentuje nasledujúca tabuľka:

Tabuľka č. A 12

| Miera evidovanej nezamestnanosti podľa územia, pohlavia v % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
| Slovenská republika | 12,46 | 13,59 | 14,44 | 13,50 | 12,29 | 11,30 |
| Prešovský kraj | 17,75 | 18,95 | 20,66 | 19,35 | 17,45 | 17,30 |
| okres Humenné | 15,66 | 16,64 | 18,51 | 17,33 | 16,49 | 16,12 |
| muži | 15,41 | 16,35 | 18,33 | 16,23 | 16,12 | 15,14 |
| ženy | 16,00 | 17,02 | 18,73 | 18,79 | 16,96 | 17,35 |

Zdroj: Štatistický úrad SR,2015

*pozn.: za rok 2015 sú údaje k dátumu 30.09.2015

Vyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola takmer počas celého obdobia v prípade ženskej populácie. Najvyššiu úroveň dosiahla v roku 2013 a to 18,79 %. Najvyššia úroveň v prípade mužskej populácie sa dosiahla v roku 2002 (18,33 %).  Čo sa týka súčasného vývoja nezamestnanosti v regióne, nastáva opäť pozitívna zmena, keď od roku 2014 má miera evidovanej nezamestnanosti klesajúcu tendenciu v rámci okresu.

Bytová otázka

Domový a bytový fond obce aktuálne tvorí 171 rodinných domov, z toho je 167 obývaných.  V súčasnosti sú v obci rozostavané 2 domy. Najviac rodinných domov bolo postavených v období po druhej svetovej vojne, v rokoch 1950 – 1990.

Kultúrno-spoločenský život

V obci sa organizujú podujatia uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. A 13

| Tabuľka kultúrno-spoločenských podujatí v obci |  |
| --- | --- |
| Podujatie | Organizátor |
| Fašiangy | Obec, OZ |
| Obecný karneval | Obec, OZ |
| Medzinárodný deň žien | Obec, OZ |
| Deň rodiny | Obec, OZ |
| Deň detí | Obec, OZ |
| Deň seniorov (Október, mesiac úcty k starším) | Obec, OZ |
| Mikuláš | Obec, OZ |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Vybavenie obce

Kvalita technickej infraštruktúry je jedným z hlavných kritérií pre posúdenie základnej vybavenosti územia. Infraštruktúra nie je len nevyhnutným prvkom zabezpečenia kvality bývania miestnych obyvateľov, je zároveň základným determinantom dostupnosti územia z hľadiska rozvoja podnikateľských aktivít.  Budovanie infraštruktúry je časovo a finančne náročným procesom, ale je nevyhnutné z hľadiska sociálno-ekonomického rozvoja územia.

Technická infraštruktúra obce Závadka je relatívne na dobre úrovni. Obec je elektrifikovaná, obyvatelia obce majú prístup k verejnému vodovodu a k rozvodnej sieti plynu. Obec v roku 1990 bola napojená na verejný vodovod, plynofikácia obce bola ukončená v roku 1997. Zo základnej technickej infraštruktúry je nevyhnutné dobudovať verejnú kanalizáciu, ktorá bude napojená na ČOV.

Obec taktiež chce získať finančné prostriedky na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov a do budúcnosti bude podporovať implementáciu alternatívnych zdrojov energií, najmä využívanie fotovoltaiky, biomasy, či veternej alebo vodnej energie.

Vývoz a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z obce je zabezpečovaný každé dva týždne spoločnosťou FÚRA, s.r.o. Obec je tiež zapojená do separovaného odpadu (zmiešané plasty, PET fľaše, sklo, papier, TETRAPACK, elektroodpad a kovové obaly, pneumatiky, nebezpečný odpad).

Z hľadiska telefonizácie je obec zaradená do uzlového telefónneho obvodu UTO Humenné  a z hľadiska  vyššej telefónnej úrovne do primárnej oblasti (PO) Humenné. Na území obce existuje pevná telefónna sieť spoločnosti Slovak Telekom, ktorá zároveň prevádzkuje aj mobilnú telefónnu sieť vrátane dátových služieb. Ďalšími poskytovateľmi mobilných služieb a dátových služieb na území obce sú taktiež spoločnosť Orange, O2 a SWAN v spolupráci so Slovenskou poštou.

Tabuľka č. A 14

| Prehľad infraštruktúry obce |  |
| --- | --- |
| Verejný vodovod | áno |
| Rozvodná sieť plynu | áno |
| Kanalizačná sieť | nie |
| Čistička odpadových vôd | nie |
| Káblový rozvod internetu | nie |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Doprava a dopravné napojenie

Dopravne je územie obce prístupné zo západu po ceste II. triedy č. 558. Významnejšie je napojenie z juhu a východu, od mesta Humenné, ktoré je zároveň miestom napojenia na cestu           I. triedy č. 74. Tento smer tvorí pre obec Závadka základný prístup k nadradenej cestnej sieti a iným druhom dopravy a zároveň prístup k pracovným príležitostiam a občianskej vybavenosti v susediacom okresnom meste Humenné.  Linky prímestskej autobusovej dopravy prechádzajú obcou smere od okresného mesta Humenné po ceste I. triedy č. 74 na ktorú je napojená cesta II. triedy        č. 558, ktorá prechádza priamo obcou Závadka. Priame dopravné spojenie s ostatnými susednými obcami v rámci okresu Humenné, ale aj susednými okresmi Vranov nad Topľou, Stropkov, Snina či Medzilaborce je tak po ceste II. triedy  č. 558 a č. 559 a po ceste I. triedy č. 74.

Ekonomika obce

- Údaje v nasledujúcej tabuľke prinášajú informácie o hospodárení obce podľa portálu INEKO (hospodárenie miest, obcí a VÚC).  Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie. Celkové hodnotenie finančného zdravia obce Závadka za roky 2011 – 2014 je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 15

- HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA OBCE ZÁVADKA  (2011 - 2014)

CELKOVÉ FINANČNÉ ZDRAVIE                                 	3,4 / 6

DOSTATOČNÉ FINANČNÉ ZDRAVIE

ZLOŽKY FINANČNÉHO ZDRAVIA

Základná bilancia                                                            	3,1

Dlhová služba                                                             	5,4

Celkový dlh                                                                  	3,0

Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti                        	6,0

Okamžitá likvidita                                                       	0,1

Zdroj: http://www.hospodarenieobci.sk/

Na území obce pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií. Zastúpenie majú aj drobní živnostníci. Podrobné informácie o najvýznamnejších podnikateľov v obci sú uvedené v nasledujúcom formulári: Formulár č. A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov a zoznam všetkých mimovládnych organizácií v obci sa nachádza vo formulári: Formulár č. A 5 – Evidencia mimovládnych organizácií.

Podmienky na podnikanie

Obec sa v rámci svojich kompetencií bude snažiť vytvoriť podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia a rozvoj podnikania v obci. Hlavným faktorom rozvoja podnikania môže byť existujúci potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu spojený s ochranou prírody a prírodných zdrojov. Rozvoj obce v oblasti „vidieckeho cestovného ruchu“ sa bude opierať o základné priority určené Národnou stratégiou rozvoja cestovného ruchu v SR. Touto stratégiou boli vidiecky cestovný ruch a agroturistika zaradené medzi priority na Slovensku.

Aktuálna príležitosť na vytvorenie nových pracovných príležitostí a intenzívnejšie hospodárske využitie vidieckej krajiny.

Pod pojmom vidiecky turizmus spravidla chápeme využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania na súkromí, v rodinných domoch alebo v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach v tomto prostredí. Patria sem teda činnosti, ktoré sa približujú k službám charakterizujúcim cestovný ruch v spojení s prírodou. Vidiecky cestovný ruch je definovaný ako ekonomické využitie vidieckej krajiny, jej prírodných zdrojov, kultúrneho dedičstva, vidieckeho prostredia, miestnych tradícií a miestnych produktov, ktoré vychádzajú z identity regiónu. Ponúka možnosť uspokojenia potrieb návštevníkov a dopytu po ubytovacích, stravovacích a doplnkových službách. Podporuje miestny trvalo udržateľný rozvoj, spĺňa nároky modernej spoločnosti na efektívne využitie voľného času prostredníctvom novej sociálnej solidarity mesta a krajiny. Pod pojmom agroturizmus chápeme užšiu časť vidieckeho turizmu, ktorý sa spája s poľnohospodárskou činnosťou na vidieku. Agroturizmus zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie rekreačných potrieb turistov. Do agroturizmu môžeme zaradiť prakticky všetky činnosti, ktoré zabezpečuje podnikateľ – poľnohospodár pre uspokojenie potrieb turistov. Základnou zložkou služieb agroturizmu sú ubytovacie a stravovacie služby. Ubytovacie služby predstavujú ubytovanie turistov v súkromných zariadeniach s možnosťou dovolenky v prírode a s prepojením napríklad na špeciálnu poľnohospodársku výrobu ako je ovocinárstvo a podobne. Stravovacie služby zabezpečuje poľnohospodár pre ubytovaných návštevníkov alebo ďalších turistov, ktorí prichádzajú do regiónu. Ide najmä o výrobu a priamy konzum potravín pripravených v miestnych podmienkach.

Ďalšie doplnkové služby pre turistov môžu byť:

- zapojenie turistov do atraktívnych poľnohospodárskych prác ako je zber ovocia, kosenie a sušenie sena a pod.

- jazdecký výcvik, jazda v prírode na koňoch alebo konských záprahoch

- zber húb alebo lesných plodín, výroba lekvárov a pod.

- uspokojovanie špecifických záujmov turistov ako sú poľovníctvo, rybárstvo a pod.

- účasť na vidieckych jarmokoch a folklórnych slávnostiach

- poskytovanie športových, kultúrnych a rekreačných služieb ako lyžovanie, turistika, plávanie a pod.

- služby pre turistov zamerané na rodiny s deťmi, dôchodcov, zdravotne postihnutých a pod.

Rozvoj služieb pre turistov na vidieku má predovšetkým tieto prednosti oproti ostatným formám cestovného ruchu:

- využíva existujúci bytový fond na vidieku alebo budovy, ktoré už stratili doterajšie využitie

- vytvára predpoklady na ekonomický rozvoj daného územia na vidieku

- napomáha širší rozptyl turistického využívania územia

- nevyžaduje záber nových plôch vo voľnej prírode

- vytvára nové pracovné príležitosti na vidieku

Rozvoj agroturistických služieb napomáha poľnohospodárskym podnikateľským subjektom vo viacerých smeroch:

- zvyšuje odbyt poľnohospodárskych produktov vo vlastných zariadeniach

- vytvára nové pracovné príležitostí

- využíva hospodársky potenciál a prírodné danosti regiónu

- prispieva k osídľovaniu a obnove vidieckych sídiel

- v krajinotvorbe, ochrane a údržbe prírody najmä v horských a podhorských regiónoch

- v ďalších podporných činnostiach na vidieku

Pri rozvíjaní vidieckej turistiky na Slovensku treba využiť najmä silné stránky vidieka:

- atraktívne prostredie krajiny

- tradičná pohostinnosť vidieckeho obyvateľstva

- bohaté kultúrne tradície

- dostatok voľných pracovných síl

- nízku cena služieb

- podporu podnikania zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR

- rozširujúcu sa medzinárodná spoluprácu.

Obecný úrad je tiež zamestnávateľom v obci. Spolu s ďalšími organizáciami vo svojej pôsobnosti zamestnáva: administratívnych zamestnancov, vrátane vedenia obce, zamestnancov v materskej škole a zamestnancov v rámci verejno-prospešných prác. Do budúcnosti výrazný potenciál v oblasti rozvoja podnikania je poloha obce ku susednému okresnému mestu Humenné a s tým spojené možnosti podnikania. Dôležité je aj zo strany samosprávy vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v obci a v priľahlom regióne.

Formulár č. A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov

| Číslo | Názov PO/sídlo/Sk NACE: | Zmena pridanej hodnoty v % (2014) | Počet zamestnancov (2014) | Prírastok/ úbytok zamestnancov | Tržby v € (2014) | Zisk v € (2014) | Záznam z rokovania o Dohode o partnerstve dňa: | Poznámky | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CubeData, s.r.o.; Závadka č. 149, 066 01 ; SK NACE: 62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov | N/A | N/A | N/A | 73 670 | 6 074 | - | - |  |
| 2. | VIETRANS Slovakia spol. s r.o.; Závadka č. 139, 066 01; SK NACE 47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach ; 49410 Nákladná cestná doprava | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | - | - |  |
| 3. | Jozef Kocka, Závadka 36, 066 01 ; SK NACE: 23700 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |  |
| 4. | Vladimír Hrubovský - Hostinec u Vlada, Závadka č. 67, 06601 ; SK NACE: 56300 Služby pohostinstiev | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |  |
| 5. | Emília Hrubovská, Závadka č. 67, 06601 ; SK NACE: 47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |  |
| 6. | Mgr. Jaroslav Pavlisko, Závadka č. 171, 06601 ; SK NACE : 47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |  |

Zdroj: www.finstat.sk

Formulár č. A 5 – Evidencia mimovládnych organizácií

| P. č. | Názov: |
| --- | --- |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |

Zdroj: Obecný úrad Závadka, 2015

Pozn.: Podľa dostupných údajov ku dňu spracovania PHSR neboli v obci aktívne žiadne mimovládne organizácie

Formulár č. A 6 - Analýza záujmových skupín

Obec Závadka patrí medzi stredné obce okresu. Nie sú tu významní podnikatelia/firmy/spoločnosti, ani významné mimovládne organizácie, ktorých predmetom činnosti je aj  rozvoj obce. Príprava PHSR je v réžií samosprávy obce, poslancov OZ, obyvateľov obce.

Nasledujúca pripravená matica, zahŕňa účastníkov zoradených podľa ich postavenia v procese verzus ich vplyvu:

Tabuľka č. 1: Matica vplyvu / Dôležitosť

| Účastníkova právomoc / Potenciál | Vysoké postavenie / Dôležitosť | Nízke postavenie / Dôležitosť |
| --- | --- | --- |
| Vysoký vplyv / právomoc | Vysoký vplyv / nízka právomoc obyvatelia obce so záujmom o rozvoj obce | Vysoký vplyv / nízka právomoc Regionálna rozvojová agentúra Humenné (poradenstvo v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania prostriedkov z fondov EÚ a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja) |
| Nízky vplyv / právomoc | - | - |

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 2: Účastníci – všeobecný prehľad a ich záujmy

| Účastníci | Záujem v konkrétnom projekte v rámci PHSR | Vyhodnotenie, poznámky |
| --- | --- | --- |
| 1 Regionálna rozvojová agentúra Humenné | spolupráca so samosprávou | dôležitý, príprava návrhov (aktivity, opatrenia) |
| 2 VÚC Prešov | koordinácia, integrované projekty | dôležitý |

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľky č. 3 a 4 Matica zapojenia a Matica vplyvu/priority sú vhodné na definíciu a výber správnej stratégie, predovšetkým pre skupiny pri ktorých identifikujeme vysoké postavenie a dôležitosť.

Tabuľka č. 3: Účastníci – matica zapojenia

| Akcia | Informuj | Konzultuj | Partnerstvo | Kontroluj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa |  |  |  |  |
| Identifikácia problémov | VÚC Prešov | obyvatelia obce so záujmom o rozvoj obce Regionálna rozvojová agentúra Humenné |  |  |
| Plánovanie |  | obyvatelia obce so záujmom o rozvoj obce | Regionálna rozvojová agentúra Humenné, VÚC Prešov |  |
| Implementácia | VÚC Prešov |  | Regionálna rozvojová agentúra Humenné |  |
| Monitoring a hodnotenie |  | Regionálna rozvojová agentúra Humenné |  | VÚC Prešov |

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č.4: Účastníci – matica vplyvu /priority

| Záujmy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastníci | Pravdepodobnosť vplyvu aktivity | Príbuzné priority záujmu |
| Dominantní | (+) – (-) | 1 - 5 |
| významný podnikateľ/zamestnávateľ v obci | + | 1 |
| Jednoznační |  |  |
| VÚC Prešov | + | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Sumár matice zapojenia poskytuje komplexný obraz o stratégiách pre skupiny účastníkov a podporuje úspešný proces manažmentu zmien.

Analýzou výsledkov matice zapojenia môže riadiaci tím presnejšie určiť spôsob zapojenia jednotlivých záujmových skupín do manažmentu a procesu tvorby PHSR.

Cielená komunikácia a spolupráca so záujmovými skupinami vo vysokej miere ovplyvňuje úspešnosť realizácie PHSR a jednotlivých projektov, najmä ak sú aj záujmovou skupinou inej organizácie.

Formulár č. A 7 - Ex-ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR

Cieľom formulára č. A 7 - Ex-ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti k termínu vypracovania PHSR  je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možnosti ich financovania z rôznych zdrojov. Formulár č. A 7 je zároveň východiskom na vytvorenie formulárov      č. P 1 a F 6 v programovej časti a finančnej časti, ktoré sa doplnia na základe strategických priorít a cieľov aj o nové projekty a aktivity v troch oblastiach - ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Pripravené investičné projekty sa môžu stať aj súčasťou pripravovaných nových územných stratégií – Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) Prešovského samosprávneho kraja a Miestna rozvojová stratégia (MRS).

Formulár č. A 3 – Plánovací formulár prieskumu

| Dôležité otázky | Zdôvodnenie |
| --- | --- |
| Prečo je potrebné získať informácie prostredníctvom prieskumu? | oslovenie širokej verejnosti anonymným dotazníkom bude mať dopad na prejavený záujem obyvateľov o dianie v obci a jej budúci rozvoj |
| Čo je jeho cieľom? | zistiť aktuálne názory občanov na súčasný vývoj obce a získať podnety pre jeho budúci rozvoj |
| Akým spôsobom sa bude uskutočňovať? | dotazníkový prieskum (dotazníky distribuované medzi obyvateľov obce – náhodný výber) |
| Aké budú finančné nároky? | nerelevantné (ide o interný prieskum obce bez použitia externých zdrojov, resp. nákladov) |
| Aké budú časové nároky? | september 2015 |
| Kto bude za realizáciu prieskumu zodpovedný? | riadiaci tím, pracovné skupiny, poslanci OZ |

Zdroj: vlastné spracovanie

Dotazníkový prieskum sa realizoval medzi obyvateľmi obce v septembri 2015. Cieľom prieskumu bolo zistiť názory občanov na rôzne témy týkajúce sa života v obci. Prieskum bol jednou z etáp procesu tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka. Bol realizovaný na vzorke náhodne vybratých obyvateľov obce. Získali sme 55 vyplnených dotazníkov. Žiaľ relatívne nízky počet získaných dotazníkov hovorí o slabej iniciatíve občanov a ich záujme o dianie v obci.

Vyhodnotenie prieskumu

Veková štruktúra respondentov

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| menej, alebo 18 rokov | 5 |
| 19 - 29 rokov | 9 |
| 30 - 39 rokov | 10 |
| 40 - 49 rokov | 11 |
| 50 - 59 rokov | 12 |
| 60 a viac rokov | 8 |

Dĺžka trvalého pobytu respondentov v obci

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| menej ako 5 rokov | 2 |
| 5 - 10 rokov | 3 |
| 11 - 20 rokov | 4 |
| 21 - 30 rokov | 8 |
| viac ako 30 rokov | 38 |

Zloženie členov domácnosti

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| žijem sám/ sama | 4 |
| jeden dospelý + dieťa/deti | 0 |
| dvaja dospelí + dieťa/deti | 24 |
| manželia bez detí | 4 |
| manželia bez detí (deti sú dospelé a žijú inde) | 8 |
| viacgeneračná domácnosť (starí rodičia/rodič, rodičia/rodič, deti/dieťa) | 10 |
| iné | 5 |

Miesto zamestnania respondentov

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| doma (z domu) | 2 |
| dochádzam do práce v obci | 2 |
| cestujem do práce mimo obce | 35 |
| nezamestnaný/á | 4 |
| dôchodca | 8 |
| materská dovolenka | 2 |
| iné | 2 |

Kvalita života v obci podľa respondentov

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| veľmi dobrá | 10 |
| dobrá | 40 |
| uspokojivá | 3 |
| zlá | 2 |
| veľmi zlá | 0 |

Dôvody respondentov pre život v obci (výber maximálne 3 možnosti)

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| Narodil/a som sa tu | 35 |
| Vyrastal/a som tu | 35 |
| Mám tu rodinu | 40 |
| Priženil/vydala som sa tu | 10 |
| Mám tu prácu | 2 |
| Dobrá geografická poloha obce (blízkosť mesta) | 45 |
| Nemám inú možnosť (zlá finančná situácia, rodinné dôvody a pod. ) | 6 |
| Som spokojný v obci/páči sa mi žiť v obci | 30 |
| Iné | 8 |

Spokojnosť respondentov s kvalitou života alebo poskytovaných služieb v obci

| Ohodnotenie | od 1 – najlepší do 5 – najhorší |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpoveď | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dopravné spojenie | 18 | 22 | 11 | 3 | 1 |
| možnosti bývania | 8 | 16 | 28 | 3 | 0 |
| dostupnosť stavebných pozemkov | 8 | 17 | 25 | 5 | 0 |
| technická infraštruktúra | 14 | 20 | 15 | 3 | 3 |
| kultúra, kultúrne aktivity | 12 | 16 | 20 | 6 | 1 |
| voľnočasové aktivity pre deti a mládež/verejnosť | 10 | 18 | 12 | 10 | 5 |
| športové aktivity v obci | 11 | 15 | 20 | 5 | 4 |
| možnosti vzdelávania | 2 | 14 | 20 | 17 | 2 |
| starostlivosť o seniorov | 6 | 19 | 25 | 5 | 0 |
| miestne komunikácie (chodníky, cesty, parkoviská) | 5 | 11 | 19 | 15 | 5 |
| starostlivosť o verejné priestranstvá | 10 | 10 | 24 | 11 | 0 |
| možnosti rekreácie | 4 | 18 | 22 | 11 | 0 |
| podnikateľské prostredie | 6 | 7 | 20 | 18 | 4 |

Záujem respondentov o dianie v obci

| Odpoveď | vždy | občas | nikdy |
| --- | --- | --- | --- |
| navštevujem starostku so svojimi požiadavkami a návrhmi | 4 | 34 | 17 |
| komunikujem s poslancami obecného zastupiteľstva | 10 | 40 | 5 |
| zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva | 2 | 15 | 38 |
| zúčastňujem sa na podujatiach organizovaných v obci | 20 | 31 | 4 |
| zúčastňujem sa volieb do samospráv | 45 | 10 | 0 |
| podporujem rozvoj kultúry, športu a voľnočasových aktivít v obci | 16 | 21 | 18 |
| som aktívny/a v miestnych združeniach, spolkoch | 10 | 16 | 29 |
| sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji obce | 15 | 34 | 6 |
| Podporujem rozvoj podnikateľského prostredia a budovanie infraštruktúry | 27 | 28 | 0 |

Názor respondentov na prioritné riešenie nedostatkov v obci (vybrať mohli maximálne 5 možností)

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| Technická infraštruktúra (kanalizácia, vodovod, verejné osvetlenie) | 54 |
| Chýbajúce multifunkčné ihrisko a detské ihrisko | 52 |
| Nedostatok stavebných pozemkov | 52 |
| Výstavba nájomných bytov | 51 |
| Stav obecných ciest a chodníkov | 50 |
| Sociálne služby (stravovanie, opatrovateľská služba a pod.) | 47 |
| Dopravná situácia v obci | 45 |
| Odpadové hospodárstvo (zber a odvoz odpadov) | 42 |
| Stav verejných priestranstiev / zelene | 41 |
| Stav obecných ciest a chodníkov | 41 |
| Nedostatok kultúrno-spoločenských podujatí | 37 |
| Voľnočasové aktivity | 35 |
| Kvalita životného prostredia | 30 |
| Bezpečnosť | 27 |
| Modernizácia obecného majetku | 25 |

Názor respondentov na rozvoj obce za posledných 5 rokov

| Odpoveď | Odpovedalo ÁNO |
| --- | --- |
| obec sa vôbec nerozvíja | 4 |
| rozvoj obce je nedostatočný | 11 |
| rozvoj obce stagnuje | 12 |
| rozvoj obce je dobrý | 14 |
| rozvoj obce je veľmi dobrý | 9 |
| neviem odpovedať | 5 |

Čo by sa v obci malo zmeniť, alebo čo v obci chýba – poradie podľa odpovedí respondentov

- oprava/rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových miestnych komunikácií

- rekonštrukcia kultúrneho domu

- výstavba multifunkčného ihriska a detského ihriska

- rekonštrukcia a rozšírenie cintorína

- realizácia kompostovísk (domáce kompostárne)

- kamerový systém v obci

- denný stacionár pre seniorov

- projekty zamerané na separáciu komunálneho odpadu

- rekonštrukcia verejného osvetlenia

## Časť A.II Analýza vonkajšieho prostredia

Obec Závadka sa nachádza v bezprostrednom susedstve s okresným mestom Humenné a to       1 km severozápadne od Humenného. Vzhľadom na relatívne malú veľkosť je obec úzko spätá so svojím okolím a je od neho veľmi závislá. Obec nemôže presadzovať individuálny prístup                        k regionálnemu rozvoju, ale musí dôkladne analyzovať svoje prostredie a plánovať svoj rozvoj             v súlade s obmedzeniami a možnosťami okolia.

Vplyv mesta Humenné na obec Závadka je veľmi vysoký (veľká časť obyvateľov obce dochádza do Humenného za prácou, vzdelaním a službami). Taktiež obec patrí do okresu Humenné.

Okres  Humenné sa rozprestiera na východe Prešovského kraja. Združuje 61 obcí z toho             1 mesto. Jeho prirodzeným centrom je druhé najväčšie mesto Zemplína, Humenné, ktoré je zároveň okresným mestom.  Okres Humenné je podľa počtu obyvateľov stredne veľkým okresom v rámci Slovenska. Vo vidieckych sídlach žije 46 % obyvateľov okresu. Viac ako 2000 obyvateľov má iba jedna obec v okrese: Kamenica nad Cirochou.

Základné charakteristiky okresu Humenné

| Základná charakteristika |  |
| --- | --- |
| Kód okresu | 702 |
| Názov okresu | Humenné |
| Názov kraja | Prešovský |
| Evidenčné číslo vozidla | HE |
| Počet obcí | 61 |
| z toho so štatútom mesta | 1 |
| Celková výmera územia okresu (km2) | 754,24 |
| Počet obyvateľov k 31.12.2014 | 63 614 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 84,34 |

Zdroj: ŠÚ SR 2015

Vonkajšie prostredie je určované taktiež Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V danej oblasti je smerodajný najmä Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015. Jedná sa o opatrenia, ktoré sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období v týchto štrukturálnych témach:

- Fiškálna politika a verejné financie

Odhad hospodárenia verejnej správy v roku 2015 je na úrovni 2,55 % HDP a vláda plánuje ďalej znížiť deficit na 1,93 % HDP v 2016. Rozpočtové ciele zachovávajú predpoklad dosiahnutia štrukturálne vyrovnaného rozpočtu v roku 2017. Verejný dlh by sa mal po prvom pokrízovom poklese v minulom roku znížiť z 53,6 % v roku 2014 k úrovni 50 % do roku 2018. K ďalšiemu zvýšeniu efektivity daňovej kontroly a zníženiu administratívnej náročnosti prispejú viaceré opatrenia finančnej správy. V roku 2015 sa začne so zavádzaním elektronického výkonu daňového auditu a rozšíria sa služby poskytované finančnou správou.

- Efektívnosť výberu daní

- Zjednotenie výberu daní, cla a odvodov

- Vzdelávanie, veda a inovácie

Zmeny v oblasti školstva sa zameriavajú na prepojenie odborného vzdelania s praxou, rozšírenie kapacít škôlok a podporu začleňovania marginalizovaných komunít. Opatrenia na zlepšenie vedy, výskumu a inovácií by mali stabilizovať výdavky štátu a zvýšiť efektívnosť využívania týchto prostriedkov. K dosiahnutiu cieľa stratégie Európa 2020 v objeme výdavkov na vedu a výskum by mal výraznou mierou prispieť nárast súkromných výdavkov.

Regionálne školstvo

- Predprimárne vzdelávanie

- Dobre pripravení a motivovaní učitelia

- Vzdelávací obsah a učebnice

- Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce v odbornom školstve

Vysoké školstvo

Veda a výskum

- Veda a výskum

- Inovácie

- Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Opatrenia v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie sa zameriavajú najmä na pokračovanie reformy služieb zamestnanosti a podporu starostlivosti o deti v kontexte trhu práce. Pokračuje zavádzanie nástrojov APTP v rámci iniciatívy záruky pre mladých ľudí do 29 rokov a na podporu dlhodobo nezamestnaných. Plánuje sa vyhodnocovať čistá účinnosť nástrojov APTP. Bude taktiež posilnená analytická kapacita ÚPSVaR. Pokračujú projekty zamerané na podporu komunitných centier a terénnej sociálnej práce v obciach s rómskou populáciou.

Zamestnanosť

- Služby zamestnanosti

- Podpora zamestnanosti mladých

- Dlhodobá nezamestnanosť

- Podpora mobility za prácou

Sociálna inklúzia

- Zavedenie minimálneho dôchodku

- Rovnováha medzi zamestnaním a starostlivosťou o deti

- Sociálne služby

- Podpora marginalizovaných rómskych komunít

- Dopravná infraštruktúra a telekomunikácie

Hlavnými opatreniami v doprave sú výstavba chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a výstavba, obnova a údržba ciest I. triedy. Dôležitým cieľom bude systematické zvyšovanie významu železničnej prepravy ako aj zefektívnenie verejnej osobnej dopravy.

- Rozvoj dopravy

- Cestná infraštruktúra

- Železnice

- Zefektívnenie verejnej osobnej dopravy a mestská mobilita

- Modernizácia verejnej správy a podnikateľské prostredie

Modernizácia štátnej správy bude pokračovať reformou ESO zameranou na optimalizáciu okresných úradov, čo by malo priniesť zefektívnenie činností a lepšie služby občanom a podnikateľom napríklad prostredníctvom elektronizácie. Budú sa posilňovať analytické kapacity v štátnej správe. Reforma verejnej správy prinesie jej odpolitizovanie a viac transparentnosti na všetkých stupňoch od prijímania zamestnancov až k odmeňovaniu.

- Pokračovanie ESO – Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa

- Reforma štátnej služby

- Analytické kapacity

- Elektronická verejná správa

- Podnikateľské prostredie

- Návrat odborníkov

- Transparentná spoločnosť a vymožiteľnosť práva

Zefektívňovanie súdnictva bude prebiehať najmä revíziou Občianskeho súdneho poriadku, rekodifikáciou civilného procesu a špecializáciou súdnej sústavy a sudcov. K urýchleniu súdnych konaní prispeje aj prebiehajúca elektronizácia súdneho spisu, zbierky zákonov, insolvenčného registra a monitoringu obvinených a odsúdených.

- Efektívnejšie súdy

- Elektronizácia

- Zdravie

Transparentné cenové stropy na nákup významných položiek, povinné externé audity, či optimalizácia lôžkového fondu prispejú k vyššej transparentnosti finančného riadenia a zastaveniu zadlžovania nemocníc pod MZ SR. Zavedie sa integrovaný model poskytovania zdravotnej starostlivosti, zefektívni sa proces financovania zdravotných zariadení zavedením platby za diagnostickú skupinu a zjednotia sa liečebné postupy.

- Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov a výstavba novej nemocnice

- Zavedenie platieb za diagnostickú skupinu (DRG)

- Postavenie všeobecných lekárov a e-Health

- Lepšia integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti

- Zjednotenie liečebných postupov a systém starostlivosti o zdravie občanov

- Environmentálna udržateľnosť a energetika

Nový zákon o odpadoch posilní motivácie na prevenciu vzniku odpadu a jeho materiálové a energetické zhodnotenie. V spolupráci so Svetovou bankou bude vypracovaná Nízkouhlíková stratégia SR, ktorá identifikuje redukčný potenciál a náladovo efektívne spôsoby znižovanie emisií aj v súvislosti s navrhovanými EÚ cieľmi do roku 2030. Plánované plynové prepojenie s Poľskou a Maďarskou republikou zvýši energetickú bezpečnosť SR. Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom odstráni úzke miesta a zvýši cezhraničnú kapacitu.

- Emisie skleníkových plynov

- Spracovanie odpadov

- Udržateľné využívanie prírodných zdrojov

- Zvyšovanie energetickej efektívnosti

- Budovanie energetických prepojení medzi krajinami

- Hodnotenie potreby ďalšej regulácie

- Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík a regulačným rozhodnutiam

- Dátové centrum na webovom sídle regulátora.

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020

Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 6 základných operačných programov:

- OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP)

- OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)

- OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

- OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)

- OP Výskum a inovácie (OP VaI)

- OP Efektívna verejná správa (OP EVS)

Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických usmernení Európskej komisie:

- Technická pomoc

- Program rozvoja vidieka

- Rybné hospodárstvo

Programy cezhraničnej spolupráce

- Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika)

- Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (Interreg V-A Slovenská Republika – Rakúsko)

- Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 (Interrreg V-A Poľsko – Slovenská republika)

- Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020

- ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020

STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom, ekologickom, politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoja obce Brestov.

Formulár č. A 8 - STEEP analýza (analýza externého prostredia)

| Sociálne | Technologické | Ekonomické | Ekologické | Politické | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starnutie populácie, rastúci záujem obyvateľstva o sociálne služby | Využívanie IKT pre komunikáciu s obyvateľstvom | Využívanie štrukturálnych fondov EÚ pre spolufinancovanie projektov | Relatívne dobrý stav životného prostredia | Pripravenosť Vlády SR na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v štrukturálnych fondoch EÚ | Zmena postojov obyvateľov k lokálnemu rozvoju |
| Nárast kriminality, chudoby, sociálno-patologické javy | Zlepšenie kvality poskytovaných služieb verejnosti | Daňové zaťaženie | Zvyšovanie environmentálneho zaťaženia v oblasti znečistenia ovzdušia v regióne | Podpora Vlády SR v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu | Celková organizačná kultúra, vnímanie a akceptácia korupcie v spoločnosti |
| Nedostatočné prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce | Zavádzanie inovatívnych technológií u kľúčových zamestnávateľov v regióne | Nové trhy a investičné príležitosti pre zamestnávateľov a podnikateľov | Zmena klímy – celkové oteplenie, extrémne zrážky, extrémne teplé letné obdobia | Neustále sa meniaca legislatíva spôsobujúca neprehľadnosť | Tímová spolupráca, rozvoj občianskej spoločnosti |
| Migrácia obyvateľov Slovenska za prácou do zahraničia | Využívanie sociálnych sietí na vytváranie komunít s rovnakými záujmami a na reklamu | Dopady hospodárskej krízy | Podpora tvorby a ochrany životného prostredia | Zmena vlády ako výsledok volieb | Presadzovanie osobných hodnôt |

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. A 9 - Analýza konkurencie

| Príklad schémy pre porovnanie konkurenčných výhod a nevýhod dvoch susedných samospráv v regióne pre oblasť Vidiecky cestovný ruch |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Samospráva 1 – Obec Závadka |  | Samospráva 2 – Obec Topoľovka |  | Závery pre samosprávu 1 |
|  | konkurenčné výhody | konkurenčné nevýhody | konkurenčné výhody | konkurenčné nevýhody |  |
| Prostredie | Prírodný potenciál +++ | Využitie vidieckej krajiny -- | Prírodný potenciál +++ | Využitie vidieckej krajiny -- | Zabezpečiť starostlivosť o krajinu, propagácia prírodného a vidieckeho potenciálu |
| Podujatia | Dostatok kultúrnych a športových podujatí počas roka ++ |  |  | Dostatok kultúrnych a športových podujatí počas roka ++ | Zorganizovať významnejšie kultúrne alebo športové podujatie v obci. |
| Ubytovanie a stravovanie | V obci sa nenachádza žiadne stravovacie ani ubytovacie zariadenie --- |  |  | V obci sa nenachádza žiadne stravovacie ani ubytovacie zariadenie --- | Podpora propagácie ubytovacieho a stravovacieho zariadenia v regióne. |
| Propagácia |  | Slabá propagácia -- Chýbajúci marketing -- |  | Slabá propagácia – Chýbajúci marketing -- | Posilniť propagáciu na webovej stránke obce. |

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

## Časť A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia

Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je spracovaná na základe auditu rozvojových zdrojov obce, dotazníkového prieskumu uskutočňovaného medzi obyvateľmi obce a  na základe podnetov od jednotlivých občanov, či poslancov obecného zastupiteľstva.

Analýza sa dotýka 3 oblastí:

1. Infraštruktúra, hospodárstvo, doprava

2. Sociálna oblasť, šport, kultúra, vzdelávanie a spolupráca

3. Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá

Formulár č. A 10 - SWOT analýza

Oblasť: Infraštruktúra, hospodárstvo, doprava

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - technická infraštruktúra v obci (vodovod, plynovod, energetické a komunikačné vedenie) - verejné osvetlenie a obecný rozhlas - narastajúci počet obyvateľov v obci - rozvoj individuálnej bytovej výstavby - priaznivé prírodné a pôdno-klimatické podmienky pre rozvoj hospodárstva - vhodné podnikateľské prostredie - kvalifikovaná pracovná sila - skúsenosti samosprávy s implementáciou projektov - dobrá poloha obce najmä vzhľadom na bezprostrednú blízkosť okresného mesta | - nedostatok finančných prostriedkov na komplexnú modernizáciu technickej infraštruktúry obce - energeticky náročná prevádzka verejných budov v obci - absencia verejnej kanalizácie - energeticky náročné verejné osvetlenie - nedostatok chodníkov, verejných priestranstiev - nedostatok vhodných pozemkov a priestorov pre väčšie podnikateľské a priemyselné aktivity - absencia výrobných prevádzok, resp. významných podnikateľských subjektov v obci - relatívne slabé možnosti zamestnania sa v obci - nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov - absencia diaľničnej resp. rýchlostnej komunikácie v regióne s napojením na diaľničnú sieť Slovenska - neuspokojivý technický stav miestnych komunikácií |
| PRÍLEŽITOSTI | OHROZENIA |
| - možnosti získania finančných zdrojov z fondov EÚ a ostatných grantových programov za účelom zlepšovania stavu technickej infraštruktúry - rekonštrukcia verejného osvetlenia, zníženie energetickej náročnosti - podpora malého a stredného podnikania - vytvorenie nových pracovných miest najmä v službách, poľnohospodárstve - rastúci záujem o zefektívnenie bývania - modernizáciu, zatepľovanie, opatrenia na energetickú úspornosť - modernizácia miestnych komunikácií - využitie polohového potenciálu obce | - nezískanie externých finančných zdrojov na dobudovanie a modernizáciu infraštruktúry a na realizáciu rozvojových zámerov obce - migrácia pracovnej sily do iných regiónov resp. do zahraničia - nedostatočná podpora samospráv najmä zo strany štátu - nízka angažovanosť inštitúcií najmä v regionálnom rozvoji - finančne náročná udržateľnosť existujúcej technickej infraštruktúry - nevýhodné podmienky čerpania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov - vysoké odvodové zaťaženie MSP a meniaca sa legislatíva |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Číslami 1 – 9 sú očíslované silné stránky zo SWOT analýzy, veľkými písmenami A – G sú označené jednotlivé príležitosti zo SWOT analýzy. K vysoko hodnotenej silnej stránke sme priraďovali príležitosti, ktoré je potrebné podporiť vhodnými aktivitami/projektmi/opatreniami na túto väzbu s očakávaním kladného výsledku/ vplyvu.

Formulár č. A 11 - Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy (Oblasť: Infraštruktúra, hospodárstvo, doprava)

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +++ | +++ |  |  |  | ++ |  |
| 2 | +++ | +++ |  |  | ++ |  |  |
| 3 |  |  | ++ | ++ | ++ |  | +++ |
| 4 |  |  |  |  | +++ |  | +++ |
| 5 |  |  |  | ++ |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ++ |  |  | +++ |
| 7 |  |  | +++ | +++ |  |  |  |
| 8 | +++ |  |  |  |  | ++ |  |
| 9 |  |  | ++ | ++ |  |  | +++ |

Zdroj: vlastné spracovanie

Oblasť: SOCIÁLNA OBLASŤ, ŠPORT, KULTÚRA, VZDELÁVANIE a SPOLUPRÁCA

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - záujem obyvateľov obce o poskytovanie sociálnych služieb - záujem samosprávy rozvíjať občiansku spoločnosť - pravidelné organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí - záujem samosprávy podporovať rozvoj predprimárneho a primárneho vzdelávania - záujem samosprávy spolupracovať s okolitými obcami, VÚC | - absencia denného stacionára pre seniorov - potreba rekonštrukcie existujúceho ihriska a absencia detského ihriska - absencia vhodných priestorov na stretávanie sa mládeže - nízka podpora ľudských zdrojov v oblasti rozvoja kultúry, športu, služieb a vzdelávania - nedostatočne rozvinutá cezhraničná spolupráca obce |
| PRÍLEŽITOSTI | OHROZENIA |
| - možnosti získania finančných zdrojov z fondov EÚ a ostatných grantových programov za účelom rozvoja občianskej vybavenosti - realizácia projektov zameraných na podporu sociálnej inklúzie - poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej úrovni - vytvárať viac príležitostí a podmienok na sebarealizáciu mladých - podpora celoživotného vzdelávania - budovanie cyklotrás v regióne vzhľadom na priaznivé prírodné podmienky - vytvorenie podujatí založených na miestnych tradíciách a zvykoch v spolupráci s inými obcami - rozvoj cezhraničnej spolupráce za účelom zlepšenia kvality života obce | - zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva - klesanie kvality ľudských zdrojov, nepriaznivý demografický vývoj, migrácia obyvateľstva - nedostatočná finančná podpora kultúry, športu a vzdelávania - konkurencieschopnosť iných regiónov v oblasti cestovného ruchu - nedostatočná propagácia v oblasti vidieckeho turizmu |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Číslami 1 – 5 sú očíslované silné stránky zo SWOT analýzy, veľkými písmenami A – H sú označené jednotlivé príležitosti zo SWOT analýzy. K vysoko hodnotenej silnej stránke sme priraďovali príležitosti, ktoré je potrebné podporiť vhodnými aktivitami/projektmi/opatreniami na túto väzbu s očakávaním kladného výsledku/ vplyvu.

Formulár č. A 11 - Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy (Oblasť: SOCIÁLNA OBLASŤ, ŠPORT, KULTÚRA, VZDELÁVANIE a spolupráca)

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +++ | +++ | +++ |  |  |  |  |  |
| 2 | ++ |  |  | ++ | ++ |  |  | +++ |
| 3 |  |  |  | ++ |  |  | +++ | ++ |
| 4 | ++ |  |  |  |  | +++ | ++ | ++ |
| 5 |  |  |  | ++ |  |  | ++ | ++ |

Zdroj: vlastné spracovanie

Oblasť: Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| - existencia hodnotných území z environmentálneho hľadiska v katastrálnom území obce - relatívne malé zdroje znečistenia prírodného prostredia v katastrálnom území - zavádzanie energeticky úsporných opatrení pri novej výstavbe a rekonštrukcii pôvodných objektov - existujúci systém separovaného zberu na území obce | - absencia verejnej kanalizácie v obci s napojením na ČOV - nedostatočné environmentálne povedomie obyvateľstva - chýbajúca oddychová zóna v obci - potreba rekonštrukcie existujúcich verejných priestranstiev - nízka úroveň využívania obnoviteľných zdrojov energie - malé zdroje znečistenia ovzdušia - nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a modernizáciu environmentálnej infraštruktúry - negatívne vplyvy globálneho otepľovania a zmien klímy na životné prostredie |
| PRÍLEŽITOSTI | OHROZENIA |
| - možnosti získania finančných zdrojov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na účely ochrany prírody a životného prostredia - zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného prostredia - angažovanie lokálnych záujmových skupín v ochrane prírody - rozšírenie počtu triedených zložiek komunálneho odpadu - odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a podzemných vôd ohrozujúcich zdroje vody - podpora rozvoja ekologického poľnohospodárstva - revitalizácia lokalít významných z hľadiska ochrany biodiverzity - revitalizácia existujúcich verejných priestranstiev | - pretrvajúce regionálne disparity - nezáujem verejnosti o riešenie environmentálnych problémov - nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a modernizáciu environmentálnej infraštruktúry - nárast množstva vyvážaných odpadov - pretrvávajúce vykurovanie tuhými palivami - nedostatočná legislatíva upravujúca problematiku environmentálnych záťaží - zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Číslami 1 – 4 sú očíslované silné stránky zo SWOT analýzy, veľkými písmenami A – H sú označené jednotlivé príležitosti zo SWOT analýzy. K vysoko hodnotenej silnej stránke sme priraďovali príležitosti, ktoré je potrebné podporiť vhodnými aktivitami/projektmi/opatreniami na túto väzbu s očakávaním kladného výsledku/ vplyvu.

Formulár č. A 11 – Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy (Oblasť: Životné prostredie, odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá)

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +++ | +++ | +++ |  |  | ++ | +++ |  |
| 2 | ++ | +++ | +++ |  |  | ++ |  |  |
| 3 | ++ | ++ | ++ |  |  |  |  |  |
| 4 | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ |  |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja obce Závadka

Kľúčové disparity rozvoja

- migrácia obyvateľstva za prácou do iných regiónov

- pretrvajúca nezamestnanosť v regióne

- absencia diaľničnej a rýchlostnej siete v regióne

- sociálno-patologické javy a problematika marginalizovaných skupín obyvateľstva

- nesúlad medzi jednotlivými aktérmi v procese regionálneho rozvoja

- absencia významných podnikateľských subjektov na území obce

- absencia marketingu v oblasti rozvoja podnikania

- energeticky náročné verejné budovy

- nízka úroveň využívania obnoviteľných zdrojov energie

- finančná náročnosť údržby technickej infraštruktúry

Hlavné faktory rozvoja

- polohový potenciál, bezprostredná blízkosť okresného mesta

- dobré dopravné spojenie s okolitými obcami a okresným mestom

- vhodné pôdno-klimatické podmienky

- dobré priestorové možnosti pre ďalší rozvoj obce

- skúsenosti samosprávy s čerpaním prostriedkov z externých zdrojov

- kvalifikovaná pracovná sila

- postupná modernizácia technickej infraštruktúry

- budovanie sociálnej, kultúrnej a športovej infraštruktúry

- postupné investovanie do znižovania energeticky náročnej prevádzky verejných budov

Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce závisí od pripravenosti jeho garanta – obce Závadka, spolupráce s partnermi, ako aj vonkajšieho prostredia. Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam možných rizík, ktoré môžu pochádzať z vnútorného, alebo vonkajšieho prostredia obce.

Formulár č. A 13 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

| Druh rizika | Objekt rizika | Zdroj rizika | Nežiaduce dôsledky | Pravdepodobnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Individuálne | realizácia PHSR | nedôsledný prístup obce k realizácií PHSR a získavaniu vonkajších zdrojov | stagnácia obce | nízka |
|  | realizácia PHSR | nezáujem podnikateľov o spoluprácu pri realizácii PHSR | stagnácia obce | vysoká |
| Technické | realizácia príslušných opatrení | neúspešnosť v získavaní externých finančných zdrojov na rozvoj infraštruktúry | stagnácia obce | stredná |
| Ekologické | územie | nečakane zhoršujúce sa klimatické podmienky | zhoršujúce sa podmienky na život v obce | stredná |
| Sociálne | územie | nedostatok pracovných príležitostí , migrácia obyvateľov za prácou do iných regiónov a zahraničia, starnutie obyvateľstva | nárast sociálno-patologických javov | vysoká |
| Ekonomické | územie | nedostatok interných a externých finančných zdrojov na rozvoj | nerealizácia rozvojových projektov, zníženie kvality života v obci | vysoká |

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. A 13 priamo nadväzuje na predchádzajúci formulár č. A 10 v časti ohrozenia a slabé stránky. Hodnotenie a následne riadenie možných rizík je štruktúrovaný prístup k identifikácii, hodnoteniu, monitorovaniu a priebežnej kontrole rizika, ktoré môže nastať a negatívne ovplyvniť realizáciu stanovených cieľov PHSR.

Výstupy kontrolného zoznamu je možné v pláne hodnotenia a monitorovania spracovať do Plánu riadenia rizík realizácie PHSR. Kontrolný zoznam tak poskytuje prehľad o všetkých identifikovaných rizikách, hodnotenie ich významnosti, opatrenia na zníženie ich pravdepodobnosti a možných vplyvov a vlastníkov rizík.

# ČASŤ B: STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje SWOT analýzu a hodnotenie možných rizík.

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia obce Závadka.

Pri spracovaní tohto dokumentu boli plno akceptované najvýznamnejšie rozvojové dokumenty týkajúce sa územia obce – Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020, ako aj s Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Program hospodárskeho                  a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020, Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, Regionálna inovačná stratégia Prešovského samosprávneho kraja, ako aj zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Ohľadom stanovenia vízie rozvoja územia obce Závadka  bolo nutné prihliadať na ten fakt, že sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10 rokov. Vízia by mala byť v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2014 - 2020.

Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť - vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná takto:

„Slovensko ako krajina s vysokou kvalitou života občanov vo všetkých regiónoch. Regionálna politika umožňujúca každému regiónu využívať svoje danosti na prospech svojho trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja, a tým rozvoja Slovenskej republiky ako vysoko vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného štátu, sebavedomého člena Európskej únie.“

S ohľadom na vyššie uvedené dokumenty národnej a regionálnej úrovne, bola vízia rozvoja obce upravená nasledovne:

„Obec Závadka bude obcou, v ktorej budú vytvorené podmienky na plnohodnotný život v zdravom prostredí s vybudovanou občianskou a technickou infraštruktúrou zohľadňujúc udržateľný rozvoj. Obec bude hospodársky a sociálne rozvíjajúcou sa obcou s využitím inovácií a nových trendov“.

Pre naplnenie uvedenej vízie obec Závadka stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2016 – 2022. Ide sa o tieto oblasti:

- hospodárska oblasť,

- sociálna  oblasť,

- environmentálna oblasť.

V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, ktorými tieto strategické ciele dosiahne.

Formulár č. S 1 – Hierarchia strategických cieľov

| Vízia | Obec Závadka bude obcou v ktorej budú vytvorené podmienky na plnohodnotný život v zdravom prostredí s vybudovanou občianskou a technickou infraštruktúrou zohľadňujúc udržateľný rozvoj. Obec bude hospodársky a sociálne rozvíjajúcou obcou s využitím inovácií a nových trendov. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Globálne ciele | 1. Prioritná oblasť - Hospodárska | 2. Prioritná oblasť - Sociálna |  |  |  | 3. Prioritná oblasť - Environmentálna |
| Špecifické ciele | Technická a dopravná infraštruktúra | Vzdelávanie, kultúra, šport | Občianska vybavenosť | Sociálne služby | Bezpečnosť v obci | Životné prostredie a verejné priestranstva |
| Tematické ciele | Opatrenie 1.1 Modernizácia technickej infraštruktúry Opatrenie 1.2 Modernizácia dopravnej infraštruktúry | Opatrenie 2.1 Rozvoj vzdelávania, kultúry a športu | Opatrenie 2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti obce | Opatrenie 2.3 Sociálna starostlivosť | Opatrenie 2.4 Bezpečnosť v obci | Opatrenie 3.1 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ŽP Opatrenie 3.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá Opatrenie 3.3 Protipovodňová ochrana |
| Územné ciele | Podpora rozvoja územia obce zameraného na zvyšovanie kvality života. |  |  |  |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

# ČASŤ C: PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.

Metodika tvorby PHSR udáva nasledovný postup:

- Pracovná skupina špecifikovala opatrenia, navrhla k nim aktivity a stanovila poradie dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. (Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí, Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov).

- Riadiaci tím vypracoval sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.

- Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania).

- Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov (Formulár P 3 - Formulár pre prípravu projektu).

Formulár č. P 1 – Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

| 1. Prioritná oblasť - Hospodárska |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatrenie | Projekt/Aktivita | Prioritná oblasť/oblasť |
| Opatrenie 1.1 Modernizácia technickej infraštruktúry | Projekt 1.1.1 Vybudovanie verejnej kanalizácie | Hospodárska – technická infraštruktúra |
|  | Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | Hospodárska – technická infraštruktúra |
|  | Projekt 1.1.3 Modernizácia a rozšírenie technickej infraštruktúry obce | Hospodárska – technická infraštruktúra |
| Opatrenie č. 1.2 Modernizácia dopravnej infraštruktúry | Projekt 1.2.1 Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov | Hospodárska – dopravná infraštruktúra |
|  | Projekt 1.2.2 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov | Hospodárska – dopravná infraštruktúra |
|  | Projekt 1.2.3 Modernizácia a rozšírenie dopravnej infraštruktúry obce | Hospodárska – dopravná infraštruktúra |

| 2. Prioritná oblasť - Sociálna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatrenie | Projekt/Aktivita | Prioritná oblasť/oblasť |
| Opatrenie 2.1 Rozvoj vzdelávania, kultúry a športu | Projekt 2.1.1 Výstavba multifunkčného ihriska | Sociálna – šport a voľný čas |
|  | Projekt 2.1.2 Detské ihrisko | Sociálna – šport a voľný čas |
|  | Projekt 2.1.3 Modernizácia budovy MŠ | Sociálna – vzdelávanie |
| Opatrenie č. 2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti obce | Projekt 2.2.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Závadke | Sociálna – občianska vybavenosť |
|  | Projekt 2.2.2 Modernizácia a rozšírenie cintorína | Sociálna – občianska vybavenosť |
| Opatrenie č. 2.3 Sociálna starostlivosť | Projekt 2.3.1 Denný stacionár | Sociálna – sociálna starostlivosť |
|  | Projekt 2.3.2 Opatrovateľská služba pre seniorov | Sociálna – sociálna starostlivosť |
| Opatrenie 2.4 Bezpečnosť obce | Projekt 2.4.1 Kamerový systém v obci Závadka | Sociálna - bezpečnosť |

| 3. Prioritná oblasť - Environmentálna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatrenie | Projekt/Aktivita | Prioritná oblasť/oblasť |
| Opatrenie č. 3.1 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ŽP | Projekt 3.1.1 Výstavba obecného kompostoviska | Environmentálna – odpadové hospodárstvo |
|  | Projekt 3.1.2. Zberný dvor | Environmentálna – odpadové hospodárstvo |
|  | Projekt 3.1.3. Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia | Environmentálna – ochrana životného prostredia |
| Opatrenie č. 3.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá | Projekt 3.2.1 Revitalizácia centrálnej časti obce | Environmentálna – verejné priestranstvá |
| Opatrenie 3.3 Protipovodňová ochrana | Projekt 3.1.1 Preventívne opatrenia (melioračný kanál) | Environmentálna – protipovodňová ochrana |

Zdroj: vlastné spracovanie

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR obce sú spracované v prehľade v nižšie uvedených tabuľkách.

Ukazovatele sú rozdelené do troch kategórií:

- ukazovatele výstupu (práce, tovary a služby, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska)

- ukazovatele výsledku (okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine)

- ukazovatele dopadu (dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý však realizátor projektu nemôže ovplyvniť.

Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k roku 2025.

Formulár č. P 2 – Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR

| Typ ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Definícia | Informačný zdroj | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota / Rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok 2016 | 2018 | 2025 |
| PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.1 Modernizácia technickej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Vybudovanie verejnej kanalizácie |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 606 000 | 1 100 000 |
|  | dĺžka novovybudovanej verejnej kanalizácie | výsledok | obecný úrad | m | 0 | 1 200 | 2 200 |
|  | zrealizované projekty technickej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 2 |
| 1.1.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 60 000 | 60 000 |
|  | počet zrekonštruovaných svetelných bodov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 30 | 30 |
|  | počet novovytvorených svetelných bodov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 10 | 10 |
|  | zrealizované projekty technickej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 1.1.3 Modernizácia technickej infraštruktúry obce |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 0 | 640 000 |
|  | dĺžka zmodernizovanej infraštruktúry | výsledok | obecný úrad | m | 0 | 0 | 1 600 |
|  | zrealizované projekty technickej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 2 |
| Opatrenie č. 1.2 Modernizácia dopravnej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 100 000 | 100 000 |
|  | počet zmodernizovaných miestnych komunikácií a chodníkov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 2 | 2 |
|  | zrealizované projekty dopravnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.2 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 0 | 27 000 |
|  | počet novovybudovaných miestnych komunikácií a chodníkov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | zrealizované projekty dopravnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
| 1.2.3 Modernizácia a rozšírenie dopravnej infraštruktúry obce |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | N/A | N/A |
|  | počet nových prvkov dopravnej infraštruktúry | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | zrealizované projekty dopravnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

| PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie 2.1 Rozvoj vzdelávania, kultúry a športu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Výstavba multifunkčného ihriska |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 55 000 | 55 000 |
|  | počet vybudovaných ihrísk | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 2.1.2 Detské ihrisko |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  | počet vybudovaných ihrísk | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 2.1.3 Modernizácia budovy MŠ |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 110 000 | 110 000 |
|  | Počet zmodernizovaných objektov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| Opatrenie č. 2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti obce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Závadke |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 150 000 | 150 000 |
|  | Počet zrekonštruovaných budov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 2.2.2 Modernizácia a rozšírenie cintorína |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 0 | 30 000 |
|  | počet zrekonštruovaných areálov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | počet nových sektorov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| Opatrenie č. 2.3 Sociálna starostlivosť |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Denný stacionár |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 220 000 | 220 000 |
|  | počet zriadených denných stacionárov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 2.3.2 Opatrovateľská služba pre seniorov |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 7 000 | 18 000 |
|  | Počet poskytovaných služieb | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 2 | 3 |
|  | Počet klientov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 20 | 50 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 2 |
| Opatrenie 2.4 Bezpečnosť obce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Kamerový systém v obci Závadka |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 10 000 | 10 000 |
|  | počet kamier | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 5 | 5 |
|  | zrealizované projekty sociálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

| PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie č. 3.1 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ŽP |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Výstavba obecného kompostoviska |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 55 000 | 55 000 |
|  | počet vybudovaných kompostovísk | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
|  | zrealizované projekty environmentálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 1 |
| 3.1.2. Zberný dvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 0 | 90 000 |
|  | počet vybudovaných zberných dvorov | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | zrealizované projekty environmentálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
| Opatrenie č. 3.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Revitalizácia centrálnej časti obce |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 100 000 | 200 000 |
|  | počet zrevitalizovaných častí obce | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 2 |
|  | zrealizované projekty environmentálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 1 | 2 |
| Opatrenie 3.3 Protipovodňová ochrana |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Preventívne opatrenia (melioračný kanál) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavné ukazovatele | náklady na realizáciu | výstup | obecný úrad | EUR | 0 | 0 | 700 000 |
|  | počet protipovodňových opatrení mimo vodného toku | výsledok | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |
|  | zrealizované projekty environmentálnej infraštruktúry | dopad | obecný úrad | počet | 0 | 0 | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR obce sú spracované v prehľade vo vyššie uvedených tabuľkách.

Ukazovatele sú rozdelené do troch kategórií:

- ukazovatele výstupu (práce, tovary a služby, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska)

- ukazovatele výsledku (okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine)

- ukazovatele dopadu (dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý však realizátor projektu nemôže ovplyvniť.

Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k roku 2025.

Formulár č. P 3 – Súhrnný prehľad projektových zámerov obce

- tvorí samostatnú prílohu dokumentu.

Formulár č. P 4 - Formulár pre prípravu projektov

Všetky dôležité, príp. finančne náročnejšie projekty na roky 2016 až 2018 sú podrobnejšie spracované

v nižšie uvedených Formulároch na prípravu projektov zoradené podľa prioritných oblastí.

1. prioritná oblasť – Hospodárska politika

| Základné údaje o projektovom zámere č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Vybudovanie verejnej kanalizácie – I. etapa |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2016 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Absencia verejnej kanalizácie spôsobujúca znižovanie konfortu bývania obyvateľov obce a zaťažovanie životného prostredia. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci za účelom zvyšovania kvality života obyvateľov, modernizácie technickej infraštruktúry a lepších podmienok pre rozvoj obce. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Vybudovaná verejná kanalizácia v obci Závadka. |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Obyvatelia, návštevníci obce a podnikateľské subjekty |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Dĺžka novovybudovanej verejnej kanalizácie – 1 200 m |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie NFP (dotácie), Výber dodávateľa cez VO |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2016 - 2017 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016 - 2017 | 6 000,00 |  | 5 100,00 |  | 600,00 |  |  | 300,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017-2018 | 600 000,00 |  | 510 000,00 |  | 60 000,00 |  |  | 30 000,00 |  |
| Spolu |  | 606 000,00 |  | 515 100,00 |  | 60 600,00 |  |  | 30 300,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Základné údaje o projektovom zámere č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2016 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Technicky zastarané, energeticky náročné verejné osvetlenie nespĺňajúce súčasné požiadavky na prevádzku. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Modernizácia a energetická úspornosť verejného osvetlenia v obci Závadka. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Počet vymenených svetelných bodov – 30, počet nových svetelných bodov – 10 |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Obyvatelia a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Energetická úspornosť |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie NFP (dotácie), Výber dodávateľa cez VO |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016 | 3 000,00 |  | 2 550,00 |  | 300,00 |  |  | 150,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017-2018 | 57 000,00 |  | 48 450,00 |  | 5 700,00 |  |  | 2 850,00 |  |
| Spolu |  | 60 000,00 |  | 51 000,00 |  | 6 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Základné údaje o projektovom zámere č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2016 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a chodníkov na území obce. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov na území obce Závadka. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Zrekonštruované a zmodernizované miestne komunikácie a chodníky. |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Obyvatelia a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Počet zmodernizovaných miestnych komunikácií a chodníkov - 2 |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie NFP (dotácie), Výber dodávateľa cez VO |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016 | 2 500,00 |  | 2 125,00 |  | 250,00 |  |  | 125,00 |  |
| Realizácia projektu | 2016 - 2017 | 97 500,00 |  | 82 875,00 |  | 9 750,,00 |  |  | 4 875,00 |  |
| Spolu |  | 100 000,00 |  | 85 000,00 |  | 10 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

2. prioritná oblasť – Sociálna politika

| Základné údaje o projektovom zámere č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Výstavba multifunkčného ihriska |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Absencia multifunkčného ihriska v obci Závadka. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Výstavba multifunkčného ihriska v obci za účelom zlepšenia podmienok pre rozvoj športu a aktívne trávenie voľného času. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Nové multifunkčné ihrisko. |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Široká verejnosť |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Počet vybudovaných ihrísk |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie dotácie, Výber dodávateľa cez VO, nedostatok finančných prostriedkov |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o dotáciu, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017 - 2018 | 53 000,00 |  |  |  | 50 350,00 |  |  | 2 650,00 |  |
| Spolu |  | 55 000,00 |  |  |  | 50 350,00 |  |  | 4 650,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Základné údaje o projektovom zámere č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Modernizácia budovy MŠ |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Energeticky náročná prevádzka budovy materskej školy, nespĺňajúca súčasné požiadavky a trendy na energeticky úsporné budovy. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, materskej školy. Skvalitnenie poskytovaných služieb občanom. Efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na prevádzku. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Zrekonštruovaná budova materskej školy spĺňajúca požiadavky na energeticky úsporné verejné budovy. |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Obyvatelia a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Úspora energií |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie dotácie, Výber dodávateľa cez VO, nedostatok finančných prostriedkov |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP/dotácie, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu vyhlásenia výzvy) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017 - 2018 | 107 500,00 |  |  |  | 102 125,00 |  |  | 5 375,00 |  |
| Spolu |  | 110 000,00 |  |  |  | 102 125,00 |  |  | 7 875,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Základné údaje o projektovom zámere č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Rekonštrukcia kultúrneho domu v Závadke |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2016 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Súčasný stav kultúrneho domu nespĺňajúci súčasné požiadavky na hospodárnu prevádzku verejných budov. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Modernizácia objektu kultúrneho domu za účelom zníženia energetickej náročnosti prevádzky a zvýšenia kvality poskytovaných služieb pre verejnosť. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Zrekonštruovaný kultúrny dom |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Široká verejnosť |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Počet zrekonštruovaných budov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie NFP (dotácie), Výber dodávateľa cez VO, nedostatok finančných prostriedkov |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP/dotácie, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2016 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
| Realizácia projektu | 2016 - 2018 | 147 000,00 |  | 124 950,00 |  | 14 700,00 |  |  | 7 350,00 |  |
| Spolu |  | 150 000,00 |  | 124 950,00 |  | 14 700,00 |  |  | 10 350,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Základné údaje o projektovom zámere č. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Denný stacionár |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Absencia denného stacionára v obci vzhľadom na potrebu zabezpečenia starostlivosti o seniorov. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Vybudovať denný stacionár za účelom zlepšenia poskytovania sociálnych služieb a adekvátnej starostlivosti o seniorov. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Zriadení denný stacionár |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Klienti denného stacionára, obyvatelia obce |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Počet zriadených denných stacionárov |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie dotácie, Výber dodávateľa cez VO, nedostatok finančných prostriedkov |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP/dotácie, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2017 | 5 000,00 |  | 4 250,00 |  | 500,00 |  |  | 250,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017 - 2018 | 215 000,00 |  | 182 750,00 |  | 21 500,00 |  |  | 10 750,00 |  |
| Spolu |  | 220 00,00 |  | 187 000,00 |  | 22 000,00 |  |  | 11 000,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

3. prioritná oblasť – Environmentálna politika

| Základné údaje o projektovom zámere č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Výstavba obecného kompostoviska |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Potreba riešenia odpadu (najmä BRO) a obmedzenie vzniku nelegálnych skládok odpadu. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Vybudovanie kompostoviska a eliminácia vzniku nelegálnych skládok odpadu. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Vybudované obecné kompostovisko |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Obyvatelia obce |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Počet vybudovaných kompostovísk |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie dotácie, Výber dodávateľa cez VO, nedostatok finančných prostriedkov |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP/dotácie, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2017 | 2 500,00 |  | 2 125,00 |  | 250,00 |  |  | 125,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017 - 2018 | 52 500,00 |  | 44 625,00 |  | 5 250,00 |  |  | 2 625,00 |  |
| Spolu |  | 55 000,00 |  | 46 750,00 |  | 5 500,00 |  |  | 2 750,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Základné údaje o projektovom zámere č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu |  |  |  |  | Revitalizácia centrálnej časti obce |  |  |  |  |  |
| Garant |  |  |  |  | Obec Závadka |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba garanta |  |  |  |  | Renáta Bešáková – starostka obce |  |  |  |  |  |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) |  |  |  |  | Obyvatelia obce a návštevníci obce |  |  |  |  |  |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) |  |  |  |  | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Stav projektu pred realizáciou |  |  |  |  | Absencia centrálnej oddychovej zóny na území obce plniacej rekreačno-oddychovú zónu. |  |  |  |  |  |
| Cieľ projektu |  |  |  |  | Vytvorenie centrálnej oddychovej zóny na území obce s osadením prvkov drobnej architektúry a vytvorenie podmienok na trávenie voľného času. |  |  |  |  |  |
| Výstupy |  |  |  |  | Zrevitalizovaná centrálna časť obce |  |  |  |  |  |
| Užívatelia |  |  |  |  | Široká verejnosť |  |  |  |  |  |
| Indikátory monitoringu |  |  |  |  | Počet zrevitalizovaných častí obce |  |  |  |  |  |
| Zmluvné podmienky |  |  |  |  | VO – výber dodávateľa |  |  |  |  |  |
| Riziká |  |  |  |  | Neschválenie dotácie, Výber dodávateľa cez VO, nedostatok finančných prostriedkov |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fáza/míľnik |  |  | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  |  |  | Termín (mesiac/rok) |  |  |  |
| Príprava projektovej dokumentácie |  |  | - |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP/dotácie, zhromaždenie príloh |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Verejné obstarávanie |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Realizácia projektu |  |  | - |  |  |  | N/A (záleží od termínu schválenia žiadosti o NFP/dotácie) |  |  |  |
| Kolaudácia |  |  | - |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| Financovanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) |  | z toho verejné zdroje |  |  |  |  |  | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  |  | EU |  | ŠR |  | VÚC | Obec |  |
| Projektová dokumentácia | 2017 | 2 000,00 |  | 1 700,00 |  | 200,00 |  |  | 100,00 |  |
| Realizácia projektu | 2017 - 2018 | 98 000,00 |  | 83 300,00 |  | 9 800,00 |  |  | 4 900,00 |  |
| Spolu |  | 100 000,00 |  | 85 000,00 |  | 10 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

# ČASŤ D: REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.

Táto časť obsahuje:

- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie

- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám

- systém monitorovania a hodnotenia

- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (2016+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu september príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva.  Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (radiace orgány príslušných operačných programov, dodávatelia, kontrolné skupiny projektov a i.).

Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad. Vzhľadom na personálne poddimenzovanie obecnej samosprávy, bude obecný úrad (v prípade nutnosti a zváženia možností) spolupracovať s externými konzultačnými spoločnosťami.

Stručný popis komunikačnej stratégie

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov). Vzhľadom na charakter obce, prebieha komunikácia osobným stykom s predstaviteľmi/zamestnancami obce, alebo priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka obce, informačná tabuľa a obecný rozhlas. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. 	Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie  pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

Systém monitorovania a hodnotenia

Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenia jeho platnosti. Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú uvedené vo Formulári P2 – ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu projektu. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená obcou, resp. monitorovacia správa schválená riadiacim orgánom v systéme ITMS alebo podobnom. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá príslušný garant podľa povahy projektu. Jednať sa pritom môže o starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov, resp. inú poverenú osobu. Cieľom monitorovania je získavanie informácii o reálnom plnení opatrení, o prípadnom negatívnom vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení.

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, obecného úradu, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.

Formulár č. R 1 – Akčný plán

| Akčný plán pre oblasť PO O1 Hospodárska oblasť |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie | Ukazovateľ výstupu |
| Opatrenie 1.1. Modernizácia technickej infraštruktúry |  |  |  |  |
| Projekt 1.1.1 Vybudovanie verejnej kanalizácie | 2016 - 2018 | samospráva obce | rozpočet EÚ, štátny rozpočet a rozpočet obce | Dĺžka novovybudovanej verejnej kanalizácie |
| Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | 2016 - 2018 | samospráva obce | rozpočet EÚ, štátny rozpočet a rozpočet obce | počet zrekonštruovaných svetelných bodov |
| Opatrenie 1.2. Modernizácia dopravnej infraštruktúry |  |  |  |  |
| Projekt 1.2.1 Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov | 2016 - 2017 | samospráva obce | rozpočet EÚ, štátny rozpočet a rozpočet obce | počet zmodernizovaných miestnych komunikácií a chodníkov |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Akčný plán pre oblasť PO O2 Sociálna oblasť |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie | Ukazovateľ výstupu |
| Opatrenie 2.1. Rozvoj vzdelávania, kultúry a športu |  |  |  |  |
| Projekt 2.1.1 Výstavba multifunkčného ihriska | 2017 - 2018 | samospráva obce | štátny rozpočet a rozpočet obce | počet vybudovaných ihrísk |
| Projekt 2.1.3 Modernizácia budovy MŠ | 2017 - 2018 | samospráva obce | štátny rozpočet a rozpočet obce | počet zmodernizovaných objektov |
| Opatrenie 2.2. Zlepšenie občianskej vybavenosti obce |  |  |  |  |
| Projekt 2.2.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Závadke | 2016 - 2018 | samospráva obce | štátny rozpočet a rozpočet obce | počet zrekonštruovaných budov |
| Opatrenie 2.3. Sociálna starostlivosť |  |  |  |  |
| Projekt 2.3.1. Denný stacionár | 2016 - 2018 | samospráva obce | štátny rozpočet a rozpočet obce | počet zriadených denných stacionárov |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

| Akčný plán pre oblasť PO O3 Environmentálna oblasť |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrenie, aktivita | Termín (rok) | Zodpovedný | Financovanie | Ukazovateľ výstupu |
| Opatrenie 3.1. Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ŽP |  |  |  |  |
| Projekt 3.1.1 Výstavba obecného kompostoviska | 2017 - 2018 | samospráva obce | rozpočet EÚ, štátny rozpočet a rozpočet obce | počet vybudovaných kompostovísk |
| Opatrenie 3.2. Starostlivosť o verejné priestranstvá |  |  |  |  |
| Projekt 3.2.1 Revitalizácia centrálnej časti obce | 2017 - 2018 | samospráva obce | rozpočet EÚ, štátny rozpočet a rozpočet obce | počet zrevitalizovaných častí obce |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Akčný plán je dokument na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi činmi. V súlade               s dobrým finančným riadením by mal byť každý rok aktualizovaný a pripravený minimálne na 3 roky      s priamou väzbou na rozpočet. Vzor kontrolného zoznamu pre hodnotenie PHSR ako strategického dokumentu, príklad záznamu z monitorovania a vzor monitorovacej správy prinášame v nižšie uvedených formulároch R 2, R 3 a R 4.

Formulár č. R 2 - Kritéria hodnotenia PHSR (Vzor)

| P. č. | Skupina kritérií Kritérium | Váha kritéria/ Body | Rozsah bodového hodnotenia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsah dokumentu |  | 0-4 |  |
| 2. | Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni |  | 0-4 |  |
| 3. | Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia/zdrojmi |  | 0-4 |  |
| 4. | Postupy hodnotenia a monitorovania |  | 0-4 |  |
| 5. | Zrozumiteľnosť dokumentu |  | 0-4 |  |
|  | Spolu |  |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania

Príklad

Monitorovanie a hodnotenie Správa o plnení akčného plánu obce Závadka k 31.12.2016 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka na obdobie 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. Cieľom monitoringu Akčného plánu obce Závadka je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. Akčný plán obce Závadka je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu Obce Závadka, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte obce a schválených strategických dokumentoch obce. Aktuálna verzia akčného plánu je dostupná na webovej stránke: www.zavadkahe.sk Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu: obeczavadka@stonline.sk Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2017

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy

Príklad

| Monitorovacia správa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úroveň prvku stratégie | Opis prvkov stratégie | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ výstupu/výsledku | Počiatočná hodnota ukazovateľa | Plánovaná hodnota ukazovateľa | Skutočná hodnota ukazovateľa | Rozpočet obce od do | Externé zdroje od do | Realizácia aktivít od do a plán na obdobie od do |
| Cieľ 3 | Občianska vybavenosť |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.2 | Zlepšenie občianskej vybavenosti obce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. 2.2.1. | Rekonštrukcia kultúrneho domu v Závadke | 2016 - 2018 | Počet zrekonštruovaných budov | 0 | 1 | 1 | 7 350,00 | 139 650,00 |  |
| atď. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj:  upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Textová časť – Opis realizácie aktivít a plán na obdobie od 2016 do 2017

A. 2.2.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Závadke

V rozpočte na rok 2016 bola plánová suma 3 000,00 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie financovala obec z vlastných zdrojov.

Plán 2017 – 2018: do rozpočtu na rok 2017 resp. 2018 naplánovať financie pre realizáciu projektu vo výške 147 000,00 Eur.

Plán hodnotenia a monitorovania musí byť neoddeliteľnou súčasťou realizačnej časti a podkladom pre prácu riadiaceho tímu a zapojenie širokej verejnosti do konkrétnych aktivít.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

| Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016 – 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ hodnotenia | Vykonať prvýkrát | Dôvod vykonania/ periodicita |
| Strategické hodnotenie | najskôr v roku 2019 | podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby |
| Tematické hodnotenie časti PHSR | 2018 | téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | nerozhoduje | pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov |
|  |  | pri návrhu na revíziu PHSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti | 2018-2025 | na základe rozhodnutia starostu |

Zdroj: vlastné spracovanie

Riadiaci tím zabezpečí fungovanie partnerstva, informovanie verejnosti o realizácii PHSR a       v prípade potreby verejné prerokovanie aktualizácie PHSR.

Formulár č. R 6 – Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR

| P.č. | Časový rámec | Miesto konania | Cieľová skupina | Forma | Téma, ciele | Vstupné údaje | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10/2016 | Obecný úrad | poslanci obecného zastupiteľstva | seminár | Prepojenie PHSR a programového rozpočtovania | Metodika programového rozpočtovania. Výsledky hospodárenia obce za rok 2015 | Návrh štruktúry programo-vého rozpočtu |
| 2. | 11/2016 – 12/2016 | Obecný úrad | obyvatelia | verejné prerokovanie | Rozpočet obce na rok 2017 | Návrh rozpočtu obce na rok 2017 | Pripomien-ky a návrhy obyvateľov. |

Zdroj: vlastné spracovanie

Komunikačnú stratégiu je potrebné zamerať tak na internú, ako aj externú komunikáciu.        V tejto fáze je jej hlavným cieľom získať zainteresované skupiny pre realizáciu PHSR.

K prehľadu sa priložia zápisy, spísané pripomienky členov k zaslaným materiálom a prezenčné listiny v prípade už zrealizovaných komunikačných aktivít.

Formulár č. R 7 – Záznam z verejného prerokovania

Príklad

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy Názov dokumentu: Termín pripomienkovania: Pripomienka č. 1 Text pripomienky: Pripomienka sa týka časti dokumentu: Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia Zdôvodnenie komisie: Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme Zdôvodnenie odborného útvaru: Pripomienka č. 2 Text pripomienky: Pripomienka sa týka časti dokumentu: Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia Zdôvodnenie komisie: Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme Zdôvodnenie odborného útvaru: ..... Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: ..... Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

# ČASŤ E: FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka nadväzuje na predchádzajúce časti. Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce

- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

## Časť E.I Indikatívny finančný plán PHSR

Indikatívny rozpočet – sumarizácia je celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSR, jeho súčasťou by mala byť aj plánovaná rezerva tzv. výkonnostná rezerva a má priamy vzťah k rozpočtu obce (s dosahom na jej hospodárenie) a mal by rešpektovať princípy zodpovedného finančného manažmentu.

Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov vrátane Dohody o partnerstve.

Riadiaci tím zabezpečí rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov.

Formulár  č. F 1 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia

|  | Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Spolu |
| I. Hospodárska politika – oblasť | 11 500 | 160 000 | 600 000 |  | 500 000 | 300 000 | 340 000 |  |  | 27 000 |  |
| II. Sociálna politika – oblasť | 7 500 | 262 000 | 300 000 |  | 20 000 |  |  | 21 000 |  |  |  |
| III. Environmentálna politika – oblasť |  | 55 000 | 100 000 |  | 90 000 | 300 000 | 500 000 |  |  |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

Zdroje financovania realizácie PHSR je možné rozčleniť na dve základné kategórie:

Riadne zdroje finančného zabezpečenia

Verejné zdroje

- štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev (dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR),

- štátny účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),

- rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Prešov),

- rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje),

Iné zdroje

- prostriedky fyzických osôb,

- prostriedky právnických osôb,

- úvery,

- príspevky medzinárodných organizácií,

- prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi   Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody, Švajčiarsky finančný mechanizmus)

- iné prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.

Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia

Finančné prostriedky z Európskej únie v programovom období 2014-2020 tzv. európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej únie) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia.

## Časť E.II Finančná časť

Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 2), ktorého sumárom je formulár č. F 1 - indikatívny finančný plán PHSR.

Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít

- samostatná príloha dokumentu.

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Cieľom hodnotiacich tabuliek pre výber projektov je čo najobjektívnejšie a najzodpovednejšie určiť stupeň priority pripravených projektov. Tabuľky je možné aktualizovať alebo doplniť, v tomto prípade je potrebné zvážiť váhu jednotlivých kritérií. Predložený návrh vychádza z analýzy najčastejších kritérií pre projekty v jednotlivých oblastiach. Doplnenie jednotlivých kritérií môže vychádzať z výstupov formulára A 11, alebo konkrétnej grantovej výzvy a pod.

Pracovné skupiny vypracovali návrhy hodnotiacich tabuliek podľa oblastí – politík                      k navrhnutým opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami.

Formulár č. F 3 – Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (upravené pre potreby obce Závadka)

Dopravná infraštruktúra

| Dopravná infraštruktúra | Kategória | Hodnotiace kritérium | Hodnotenie | Počet bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dopravno -hospodársky význam | Cesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť sociálnych a ekonomických potrieb (zamestnanie, vzdelávanie, zdravotnícke služby, kultúra, rekreácia, význam z pohľadu verejnej osobnej dopravy (napr. napojenie na terminály integrovanej dopravy, stanice VOD, a pod.) | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  |  | Prepojenie významných stredísk cestovného ruchu | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Dopravná prevádzka | Prekročenie hodnoty priemernej intenzity | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Stavebno-technický stav | Stavebno – technický stav cesty (pozdĺžne a priečne nerovnosti, vyjazdené koľaje, únosnosť vozovky a pod.) | veľmi dobrý, dobrý a vyhovujúci | 0 |
|  |  |  | nevyhovujúci/havarijný | 1 |
|  |  | Stav mostných objektov (nosnosť, zatekanie, stav mostovky a pod.) | bezchybný až zlý | 0 |
|  |  |  | veľmi zlý/havarijný | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Sociálna infraštruktúra

| Sociálna infraštruktúra | Kategória | Hodnotiace kritérium | Hodnotenie | Počet bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu | Projekt umožňuje zlepšenie zamestnanosti žien v obci/regióne | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Demografia | Projekt zlepšuje dostupnosť pre miestne obyvateľstvo a výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu života | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Stavebno-technický stav | Stavebno – technický stav siete nie je vyhovujúci | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  |  | Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Zlepšenie dostupnosti | Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre špecifickú skupinu obyvateľstva (deti so špeciálnymi potrebami a pod.) | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Environmentálna infraštruktúra

| Environmentálna infraštruktúra | Kategória | Hodnotiace kritérium | Hodnotenie | Počet bodov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ekologicko–hospodársky význam | Odstránenie systémových porúch | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  |  | Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, inými strategickými dokumentmi | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  |  | Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre obce do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií nad 2 000 EO v zmysle Národného programu pre vykonávanie smernice 91/271/EHS. | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  |  | Vhodné využitie krajinno-ekologických prvkov | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Ekonomické | Zvýši sa efektívnosť poskytovania služieb obyvateľstvu, ostatným subjektom/plánované významné investície | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |
|  | Stavebno-technický stav | Stavebno – technický stav existujúcej infraštruktúry, zariadení | Veľmi dobrý, dobrý | 0 |
|  |  |  | Nevyhovujúci/havarijný | 1 |
|  | Funkčnosť, špecifické požiadavky | Rekonštruované siete musia spĺňať nasledovné funkčné požiadavky uvedené v podpornom programe | Nespĺňa | 0 |
|  |  |  | Spĺňa | 1 |

Zdroj: vlastné spracovanie

Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové, pričom závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa opierať o zdroje obce, štátu, EÚ, VÚC a súkromné zdroje.

Vyčíslenie jednotlivých zámerov bolo stanovené kvalifikovaných odhadom, prieskumom a taktiež sa vychádzalo z existujúcich výkazov výmer/rozpočtov projektantov.

Finálne podoby budú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok a budú vychádzať najmä z procesu verejného obstarávania.

Formulár  č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

| Viaczdrojové financovanie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná oblasť | Celkové náklady | Verejné zdroje |  |  |  |  | Súkromné zdroje |
|  |  | EÚ | Štát | VÚC | Obec | Spolu |  |
| Opatrenie 1.1. | 1 800 000,00 | 1 530 000,00 | 180 000,00 | - | 90 000,00 | 1 800 000,00 | - |
| Opatrenie 1.2. | 127 000,00 | 107 950,00 | 12 700,00 | - | 6 350,00 | 127 000,00 | - |
| Opatrenie 2.1. | 175 000,00 | 0,00 | 166 250,00 | - | 8 750,00 | 175 000,00 | - |
| Opatrenie 2.2. | 180 000,00 | 127 500,00 | 45 000,00 | - | 7 500,00 | 180 000,00 | - |
| Opatrenie 2.3. | 238 000,00 | 187 000,00 | 22 000,00 | - | 29 000,00 | 238 000,00 | - |
| Opatrenie 2.4. | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | 2 000,00 | 10 000,00 | - |
| Opatrenie 3.1. | 145 000,00 | 123 250,00 | 14 500,00 | - | 7 250,00 | 145 000,00 | - |
| Opatrenie 3.2. | 200 000,00 | 170 000,00 | 20 000,00 | - | 10 000,00 | 200 000,00 | - |
| Opatrenie 3.3. | 700 000,00 | 595 000,00 | 70 000,00 | - | 35 000,00 | 700 000,00 | - |
| Spolu | 3 575 000,00 | 2 840 700,00 | 538 450,00 | - | 195 850,00 | 3 575 000,00 | - |

Zdroj: vlastné spracovanie

# ZÁVER

Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR

| Schválenie PHSR |  |
| --- | --- |
| Dokument | Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Závadka na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025 - Štruktúra - názov a stručná charakteristika hlavných častí dokumentu: Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.), verzia 2.0, február 2015 |
| Spracovanie | - Forma spracovania: interným spôsobom - Obdobie spracovania: 08/2015 – 12/2015 - Riadiaci tím – počet členov: 3, počet stretnutí: 3 - Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: 9, počet stretnutí: 3 - Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: 3 - Náklady na spracovanie: nerelevantné |
| Prerokovanie | - Prerokovanie v orgánoch samosprávy (komisie) - Posudzovanie SEA (nerelevantné) |
| Schválenie | - Návrh na uznesenie zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR obce Závadka na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2025 |

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

# Povinné prílohy PHSR

Príloha č. 1 	Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do

spracovania PHSR

Príloha č. 2 	Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a

koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)

Príloha č. 3 	Zoznam skratiek použitých v PHSR

Príloha č. 4  	Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (2016+2)

Príloha č. 5  	Dohoda o partnerstve